## Roadmap
PRODUCT ROADMAP - [Website Cinema Hub]
Lộ trình phát triển sản phẩm theo Phase (Chuẩn dự án Vehicle Hub) - Tăng tốc hoàn thiện 100% sản phẩm trước 30/09/2026 ¦ Baseline 4M MUV & W2A CTR ≥ 4.5% - 8%
Phase | Module | Initiative / Tên Công Việc | Scope Chi Tiết (Nhiệm Vụ Kỹ Thuật & Vai Trò Sản Phẩm) | Priority | Status | Dependency / Notes (Quản Trị Rủi Ro & Phân Công)
Phase 1 (Foundation & Utility Launch - T7-T8/2026) | Web: Nền tảng MoSpark | Migration Cinema Hub sang MoSpark CMS | 1. Chuyển dịch toàn bộ hạ tầng Cinema Hub sang MoSpark Web Platform 2. Rà soát & noindex các bài viết rác zero-traffic để bảo toàn Crawl Budget 3. Tối ưu kỹ thuật Core Web Vitals: TTFB < 200ms và LCP < 1.2s Vai trò: Nhóm nền tảng; chịu tải lớn, bảo toàn điểm uy tín domain trên Google Search | High | Done | MoSpark Core CMS (Đã hoàn thành bởi Technical Team)
| Web: Revamp Film Detail | Standardized 7-Step Booking Flow UI/UX | 1. Re-design giao diện Trang Chi Tiết Phim (/cinema/{film-detail-ID}) & Tab Review (/cinema/{film-detail-ID}/review) 2. Tích hợp Widget tra cứu suất chiếu rạp realtime 13 chuỗi rạp đối tác 3. Inline Modal Popup F&B chọn bắp nước ngay trên trang chọn ghế 4. SEO cụm 'lịch chiếu phim / vé xem phim' (1.12M volume) Vai trò: Nhóm 1 Flagship Transaction; tối ưu W2A CTR baseline 1% lên mốc cam kết ≥4.5% - 8% | High | Done | API 13 chuỗi rạp partner (CGV, Lotte, Galaxy...) ¦ UI/UX Dev
| Web: Quản trị nội dung | Migration kho bài viết Blog cũ sang MoSpark | 1. Migration toàn bộ bài viết Blog, Review phim và Cẩm nang điện ảnh cũ sang MoSpark CMS mới 2. Vận hành GenAI Content Pipeline tự động tạo bài viết review & thông tin diễn viên 3. SEO cụm 'thông tin phim / diễn viên' (13.02M volume) Vai trò: Nhóm 2 Traffic Magnet (62.46% search demand); giữ vững điểm Topical Authority | High | Done | MoSpark CMS Content Admin ¦ SEO Vendor & Content Team
Phase 2 (Convert & Monetize - T8-T9/2026) | Web: Strategic Co-Promotion | Thúc đẩy 2 Phim Hợp Tác MoMo (T8/2026) | 1. Ghim Hero Banner Slot #1 & #2 + Badge 'Phim MoMo Đồng Hành' 2. Trang Review chuyên sâu (/cinema/ho-linh-trang-si-10452/review) + Smart Intent Interception Widget 3. Phối hợp BU Movies đính kèm gói ưu đãi: Vé 79k, Combo Bắp Nước 0đ, Hoàn 20% Ví MoMo 4. SEO cụm 'Hộ Linh Tráng Sĩ / Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu' (450K volume) Vai trò: Nhóm 1 Strategic Co-Promotion; thúc đẩy doanh số bán vé bom tấn Việt Tháng 8/2026 | High | Done | BU Movies & Nhà phát hành phim ¦ Web Product Lead
| Web: Minigame Platform | Săn Mã Số May Mắn (Search & Check-in O2O) | 1. Minigame Search Google 'Tên Phim + MoMo' -> Google OAuth 1-tap -> Thẻ Cào Scratch Card nhận Code #1 2. Đăng ảnh check-in rạp / review nhận Code #2 -> Quay số trúng vé 0đ / Voucher F&B 3. Húc Organic Search CTR trên Google SERP nhờ tín hiệu Branded Search Query 4. Đẩy 100% người dùng quay lại App MoMo comment vào bài Post Feed của MDS-Movies Vai trò: Nhóm Gamification O2O; tăng vọt Organic CTR Google SERP, định danh User & kéo Feed Traffic | High | Done | Google OAuth & In-App Feed API ¦ Product Team & MDS-Movies
| Web: Native Payment | Native Web QR Payment & Instant Refund 5m | 1. Thanh toán trực tiếp trên Web bằng Ví MoMo hoặc All-in-One QR Code cho khách hàng Non-App 2. Kích hoạt Pending Retry Queue & Instant Refund Service 5m khi đứt gãy API rạp 3. Bắn Webhook event hoàn tất đơn hàng cho BU Movies xử lý luồng gửi vé (ZNS/Email/SMS) Vai trò: Nhóm Native Conversion; khôi phục tỷ lệ hoàn tất đơn hàng cho khách hàng Non-App | High | In Progress | MoMo Payment Gateway ¦ Payment Dev Team
Phase 3 (Expansion & Ecosystem - T9/2026) | Web: Data-Driven Hub | Trang Doanh Thu Phòng Vé (/doanh-thu-phong-ve) | 1. Ra mắt trang Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé (/cinema/doanh-thu-phong-ve & alias /doanh-thu-phong-ve) 2. Kết nối Box Office Vietnam Live Feed (Doanh thu Ngày/Tuần/Tích lũy, CLB Phim Trăm Tỷ) 3. Tích hợp Schema Dataset & ItemList cho trích dẫn Google AI Overview (AIO) & báo chí 4. SEO cụm 'doanh thu phòng vé / box office vietnam' (250K volume) 5. Đính kèm nút Mua Vé Trực Tiếp 1-click cạnh bộ phim Top Bảng xếp hạng Vai trò: Nhóm 1 Data-Driven Hub độc bản; định vị thương hiệu & thu hút báo chí/AI Search | High | In Progress | Box Office Vietnam Live Feed API ¦ Web Dev & Data Team
| Web: Lifecycle Automation | Automated Post-Theater OTT Switch | 1. Tự động chuyển trạng thái phim hết chiếu rạp sang 'Đang chiếu Online' 2. Gợi ý link xem trực tuyến và mua gói cước OTT (VieON, FPT Play, Netflix) 3. SEO cụm 'phim bộ trực tuyến / gói OTT' (1.26M volume) Vai trò: Nhóm 3 OTT Monetization; triệt tiêu lỗi 404 và thương mại hóa danh mục phim hết rạp | High | Planned | Đối tác nhà mạng & OTT Platforms ¦ Content Team
| Web: Zero-Friction UX & Local | Local GEO Pages & Passive User Discovery | 1. Xây dựng trang cụm rạp địa phương cho Top 5 Tỉnh/Thành lớn (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ) 2. Tích hợp bản đồ GPS định vị rạp gần nhất + SEO cụm 'rạp chiếu phim địa phương' (4.63M volume) 3. Khung trải nghiệm Zero-Friction Discovery: Short Video Reels 15s + Micro-Pills 1-Chạm + Zero-Click GeoIP Hero Card (<1.2km) Vai trò: Nhóm 1 Booking Magnet & Discovery; phục vụ 70% người dùng thụ động (Passive Users) | High | Planned | GPS GeoIP Location Service ¦ SEO & UI/UX Team
Phase 4 (AI Intelligence & Full Go-Live - Target 30/09/2026) | Web: AI Intelligence | RAG AI Knowledge Base Chatbot Engine | 1. Tích hợp Vector DB (pgvector trên PostgreSQL) đồng bộ toàn bộ kho bài viết MoSpark CMS 2. RAG AI Chatbot tự động trả lời thắc mắc điện ảnh (After-credit, Watch Order, FAQ rạp) + Link bài viết Web 3. Function Calling API get_showtimes() trả trực tiếp Widget UI Chọn Ghế 1-Click Vai trò: Nhóm AI Intelligence; giải quyết 62.46% nhu cầu tìm kiếm Informational thô | High | Planned | OpenAI Embeddings & pgvector ¦ AI R&D & Tech Lead
| Web: UGC Community | MoMo Verified User Rating & Review Schema | 1. Hệ thống chấm điểm 10 sao đính kèm Badge xác thực 'Đã Mua Vé Trên MoMo' (/cinema/{id}/review) 2. Hiển thị điểm MoMo Rating Schema sao vàng trên kết quả tìm kiếm Google SERP 3. Bộ lọc review không spoiler & Upvote/Thả tim nhận xét hay Vai trò: Nhóm UGC Social Proof; tăng độ uy tín thương hiệu & tỷ lệ nhấp Google SERP | High | Planned | Review CMS Service ¦ Product Team & Web Dev
| Web: Cross-Platform & Launch | Synergy MDS-Movies Feed & Full Product Sign-off | 1. Tự động tóm tắt bài viết GenAI Web thành Short Social Posts trên MoMo In-App Feed 2. Điều hướng traffic 2 chiều (Web ↔ App Feed) với đội MDS-Movies 3. Kiểm định PCI-DSS Security & Anti-Fraud Rate Limiting cho Minigame 4. Nghiệm thu hoàn thiện 100% sản phẩm với VP/CEO mốc 30/09/2026 Vai trò: Nhóm Grand Launch; hoàn thiện 100% sản phẩm, đạt mốc 4M MUV, W2A CTR 8%, 15 Tỷ GMV & 950tr Rev | High | Target 30/09 | Executive Leadership Sign-off (VP/CEO) ¦ Web Lead

## Opportunity & Priority
MA TRẬN CƠ HỘI & ƯU TIÊN - Tiện ích điện ảnh Cinema Hub (web)
Điểm ưu tiên (0-10) = Volume(40%) + Intent giao dịch(30%) + Monetization(30%) + bonus data seed | [9 empty] | Trọng số Volume | 4
[10 empty] | Trọng số Intent | 3
Nhu cầu | Search/tháng | Volume (1-10) | Intent GD (1-5) | Monetization (1-5) | Data seed | Điểm ưu tiên | Tier | Nhóm chiến lược | Vai trò trên web | Trọng số Monetization | 3
Phim Hợp Tác MoMo T8/2026 (Hộ Linh Tráng Sĩ & Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu) | 450000 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8.8 | High (P1) | Strategic Co-Promotion | Priority #1 T8/2026; Hero Banner #1&#2 + Review Hub + Exclusive Deals | Bonus data seed | 0.5
Doanh thu phòng vé & Bảng xếp hạng (/doanh-thu-phong-ve) | 250000 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | High (P1) | Nhóm 1 - Data-Driven Hub | Data-driven Hub độc bản; Box Office Live Feed + Schema Dataset cho Google AI Overview & Mua vé 1-click
Thông tin phim, Vũ trụ phim & Diễn viên | 13022970 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6.2 | High (P1) | Nhóm 2 - Traffic Magnet | Traffic magnet lớn nhất (62.46%); Chèn Smart Intent Interception Widget
Thương hiệu rạp & Cụm rạp địa phương | 4633370 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7.6 | High (P1) | Nhóm 1 - Booking Magnet | High Intent (22.22%); Xây dựng pSEO Local GEO Top 5 Tỉnh/Thành + Bản đồ GPS
Phim bộ trực tuyến & Gói OTT | 1261740 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6.7 | Medium (P2) | Nhóm 3 - OTT Monetization | Monetization cao; Tự động chuyển đổi phim hết rạp sang mua gói OTT
Lịch chiếu, Vé rạp & Trải nghiệm phòng chiếu | 1119290 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8.3 | High (P1) | Nhóm 1 - Flagship Transaction | Intent đặt vé trực tiếp 100%; Chuẩn hóa luồng 7 bước + Native Payment
Khám phá & Gợi ý phim chiếu rạp | 646650 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.8 | Medium (P2) | Nhóm 2 - Recommendation Engine | Gợi ý phim hot; Đưa vào Master Hub Phim Chiếu Rạp kèm Client-side Filter
Review phim & Đánh giá nội dung | 159040 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.3 | Low (P3) | Nhóm 2 - UGC Social Proof | Social proof; Triển khai hệ thống chấm điểm MoMo Rating Schema sao vàng
Tin tức phim sắp chiếu & Trailer | 7430 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Low (P3) | Nhóm 3 - Pre-release Buzz | Tạo nhận diện sớm; Nhúng Trailer & Nút Đăng ký nhận thông báo mở bán vé