## Readme
Note: Do not share access to all materials without project manager's permission
Quy Trình Hợp Tác Chiến Lược Mới (Web Platform x BU)
Tôn Chỉ Hợp Tác | Phát triển Sản Phẩm Kênh Web (Web Product) làm mặt tiền tiếp cận người dùng và dẫn dắt chuyển đổi sang App MoMo
1. Đồng Sở Hữu KPI (KPI Co-ownership) | Web Product đồng sở hữu KPI với InsurTech & VTTI (Traffic 500K, W2A CTR 5-10%, Lead Biển Số Xe, Đóng góp CR Doanh Thu)
2. Quản Lý Dự Án Bài Bản (Single SSOT) | Sử dụng file này làm công cụ quản lý lộ trình phát triển Web Product (Timeline, Checklist, RACI và Đặc tả Tiện ích Web)
3. Vận Hành Sprint 1 Tháng (Cadence) | Họp lập kế hoạch (Sprint Planning) đầu tháng; Rà soát tiến độ (Check-in) định kỳ 2 tuần/lần (giữa và cuối tháng)
4. Trách Nhiệm Giải Trình (Accountability) | Báo cáo tiến độ minh bạch hàng tháng cho IVP Leadership. Nếu BU trễ 1-2 tháng, Web Platform sẽ bàn giao lại dự án và chuyển tài nguyên sang BU khác
Project Management Docs
BRD (Master Specification) | [Web Platform] Vehicle Hub - Master BRD (SSOT)
Roadmap & Monthly Sprint Plan | [Web Platform] Vehicle Hub - Roadmap 2026
Content Strategy & Keyword Plan | [WP] Vehicle Hub - Content Strategy.xlsx (14.4K KWs)
Tracking & Onelink Plan (W2A) | Web Platform x InsurTech x VTTI - Onelink & W2A Tracking
Market Sizing & Search Demand | Vehicle Hub - Market Sizing (20.1M (20 Chủ Đề) Search/Tháng)
Budget & Resource Tracker | 2026_WebPlatform_VehicleHub_Tracker
Design & UX/UI (Figma)
Master Design Board (Figma) | https://www.figma.com/design/momo-vehicle-hub-2026
Design System & UI Kit | @momo-webplatform/mobase
Responsive Prototype (Web & Mobile) | https://www.figma.com/proto/momo-vehicle-hub-prototype
Asset Library (Brand Logos, Icons) | MoMo Vehicle Hub Asset Library
Environments & Testing (UAT / Staging / Live)
Môi Trường UAT / Staging | https://staging-web.momo.vn/tien-ich-giao-thong
Môi Trường Production (Live) | https://www.momo.vn/tien-ich-giao-thong
Cổng Quản Trị Nội Dung (CMS) | https://mospark.mservice.io/vehicle-hub
Hạ Tầng Data Batch Sync (Algify) | Algify Data Connectors (Cây xăng, Trạm sạc EV, Garage)
Materials & Marketing Deliverables
Quick snapshot of users' Insights | Vehicle Owner Pain Points & Market Demand 2026
Value Exchange Concept (Thẻ Xe Số) | 1 Chiếc Xe - 1 Tài Khoản MoMo Onboarding Flow
QR Code dẫn về trang Hub in-app | Dynamic QR Code Generator for Desktop Web
RefId / Tracking QR / Onelink | Appsflyer Onelink Config (pid=web_hub, c=vehicle_2026)
Legal & Compliance
File đưa legal check | Vehicle Hub - Data Privacy & Web Compliance Rule
Quy tắc bảo mật thông tin (0-PII) | Ẩn 100% thông tin cá nhân & PII trên public web
Working Board & Alignment
Monthly Sprint Planning & Check-in | Lập kế hoạch đầu tháng ¦ Review tiến độ ngày 15 & 30 hàng tháng
Báo Cáo Tiến Độ (IVP Leadership) | Báo cáo minh bạch hàng tháng gửi Ban Lãnh Đạo IVP
Báo Cáo Tiến Độ (IVP Leadership) | Báo cáo minh bạch hàng tháng gửi Ban Lãnh Đạo IVP

## Roadmap
LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM WEB (WEB PRODUCT ROADMAP - SPRINT 1 THÁNG)
Tập trung 100% vào việc xây dựng tính năng, giao diện và công cụ tiện ích trên Kênh Web (/tien-ich-giao-thong/*)
Sprint & Mốc Thời Gian | Cụm Sản Phẩm (Track) | Hạng Mục / Tính Năng (Epic) | Chi Tiết Triển Khai & Scope Kỹ Thuật | Nhịp Check-in (2 Tuần/Lần) | Trạng Thái | Đơn Vị Phụ Trách (RACI)
Phase 1: Build-Up (Nền Tảng Tiện Ích Lõi - 25/08 đến 25/09/2026) | Master Hub Gateway | Trang Chủ Master Hub (/tien-ich-giao-thong) | 1. Dựng mặt tiền trung tâm hợp nhất toàn bộ dịch vụ xe trên Open Web 2. Tích hợp Widget 3-in-1 trước khi lăn bánh (Tra cứu phạt nguội, Giá xăng, ePass/BOT) 3. Khối Value Exchange Block (Thẻ Xe Số MoMo - 1 chiếc xe, 1 tài khoản) 4. Thiết lập Header Menu chuẩn 6 cụm & Dynamic QR Code (Desktop) / Onelink (Mobile) | Check-in Giữa Tháng (15/09) & Go-live (25/09) | In Progress | Web Platform (Chủ trì A/R) ¦ InsurTech & VTTI (Onelink)
| Daily Fuel & Utilities | Bảng Giá Xăng Dầu (/gia-xang) | 1. Cập nhật bảng giá xăng RON 95, E5, Diesel realtime lúc 15:00 thứ Năm hàng tuần theo Bộ Công Thương 2. Biểu đồ biến động giá xăng 6 tháng gần nhất & công cụ tính tiền đầy bình xăng 3. Tối ưu SEO cụm 'giá xăng hôm nay' (10.52M search demand) Vai trò: Traffic Magnet giữ chân người dùng hàng ngày | Check-in Đầu Sprint & Go-live (25/09) | In Progress | Web Platform (Code Web) ¦ Content Team (Bài Viết)
| Daily Fuel & Utilities | Bản Đồ Cây Xăng Gần Nhất (/cay-xang) | 1. Bản đồ định vị cây xăng Petrolimex/PVOil/Comeco chấp nhận quét mã MoMo theo GPS 2. Tiếp nhận dữ liệu cây xăng qua Google Sheet đồng bộ tự động vào CDN (Batch Sync) 3. Nút 1-click 'Chỉ đường Google Maps' & nhận Voucher xăng MoMo Vai trò: O2O Payment Bridge & GPS Local Utility (550K search) | Check-in Nhận Data (11/09) & Go-live (25/09) | In Progress | Web Platform (Map UI) ¦ VTTI (Cung Cấp Data)
| Daily Fuel & Utilities | Trạm Sạc Xe Điện EV (/tram-sac & /tram-sac/vinfast) | 1. Bản đồ trạm sạc VinFast, V-Green toàn quốc theo GPS thời gian thực 2. Bộ lọc trụ sạc siêu nhanh DC/AC theo công suất và loại xe (Ô tô điện / Xe máy điện) 3. Tối ưu SEO cụm 'trạm sạc vinfast gần nhất' (1.24M search demand) Vai trò: Tiếp cận tệp khách hàng xe điện hiện đại | Check-in Nhận Data (11/09) & Go-live (25/09) | In Progress | Web Platform (Map UI) ¦ VTTI (Data Trạm Sạc)
| Maintenance & Care | Bản Đồ Garage & Vá Lốp (/tim-garage) | 1. Định vị tiệm sửa xe, garage bảo dưỡng, vá lốp khẩn cấp gần nhất theo vị trí người dùng 2. Tích hợp bảng giá dịch vụ tham khảo & hotline gọi trực tiếp 3. Tiếp nhận danh bạ garage qua Google Sheet Algify Vai trò: Tiện ích hỗ trợ khẩn cấp & O2O Garage Network (934K search) | Check-in Nhận Data (11/09) & Go-live (25/09) | In Progress | Web Platform (Map UI) ¦ VTTI (Data Garage)
| Mobility & Toll | Biểu Phí BOT & Nạp ePass (/tram-thu-phi & /epass) | 1. Tra cứu biểu phí các trạm thu phí BOT toàn quốc & hướng dẫn liên kết nạp tiền ePass/VETC 2. Hướng dẫn kích hoạt tính năng Auto-Topup tự động bù tiền khi qua trạm BOT 3. Nút W2A CTA dẫn mở App MoMo nạp tiền thu phí không dừng tức thì Vai trò: Flagship Utility (95K search) | Check-in ePass API (15/09) & Go-live (25/09) | In Progress | Web Platform (Xây Web) ¦ VTTI (API ePass)
| Tối Ưu Hiệu Năng & Bản Đồ Địa Lý | Tối Ưu Hiệu Năng Tải Trang & Khả Năng Tiếp Cận | 1. Tối ưu hóa On-Page SEO, cấu trúc đường dẫn và tốc độ tải trang trên nền tảng MoSpark CMS 2. Nhúng Schema dữ liệu có cấu trúc JSON-LD chuẩn Google (LocalBusiness, GeoCoordinates, FAQPage) 3. Tối ưu Local GEO và định vị GPS cho bản đồ Cây xăng, Trạm sạc EV, Garage Top 5 Tỉnh/Thành Vai trò: Đảm bảo thứ hạng tìm kiếm và khả năng hiển thị Rich Snippets trước Go-live 25/09 | Check-in Nghiệm thu On-Page (28/08) | In Progress | Web Platform (Dev Lead & Growth)
Phase 2: Expansion (Mở Rộng Tiện Ích & Pháp Lý - Tháng 10/2026) | Legal & Compliance | Phễu Phạt Nguội & Cẩm Nang Luật (/phat-nguoi/*) | 1. Tối ưu trang Phạt Nguội (/phat-nguoi, /ha-noi, /nop-qua-momo, /giai-dap, /tra-cuu-luat) 2. Phân nhánh trả kết quả thông minh: Có lỗi (Nộp phạt In-App + Trích dẫn luật NĐ 100/123) / Không lỗi (Tặng voucher Bảo hiểm TNDS) 3. Nút W2A 'Bật thông báo phạt nguội tự động thứ Hai hàng tuần' Vai trò: Đầu phễu hút khách lớn nhất (6.1M traffic) & thu thập biển số xe | Check-in Giữa Tháng 10 & Review Cuối Tháng 10 | Planned | Web Platform ¦ InsurTech Cell ¦ Content Team
| Pre-Purchase & Evaluation | Bộ Công Cụ Tính Toán Giá Lăn Bánh & Chi Phí (/lan-banh, /chi-phi-nuoi-xe, /so-sanh-xe) | 1. Công cụ tính giá lăn bánh ô tô theo 63 tỉnh thành (thuế trước bạ, biển số, phí đường bộ) 2. Máy tính chi phí nuôi xe hàng tháng (xăng, gửi xe, bảo dưỡng, bảo hiểm) 3. Đặt lên bàn cân so sánh 2-3 mẫu xe Vai trò: Hứng traffic nhóm Mua xe & dẫn luồng mua Bảo hiểm / Vay mua xe | Check-in Giữa Tháng 10 & Review Cuối Tháng 10 | Planned | Web Platform ¦ InsurTech Cell
| Compliance & Licensing | Đăng Kiểm Xe & Tra Cứu 12 Điểm GPLX (/dang-kiem, /diem-gplx, /sang-ten-xe, /bien-so-xe) | 1. Tra cứu chu kỳ kiểm định, hạn đăng kiểm & đặt lịch kiểm định trực tuyến 2. Cổng tra cứu 12 điểm Giấy phép lái xe theo Luật mới 2026 3. Hướng dẫn thủ tục sang tên xe theo Thông tư 24 & danh bạ mã biển số 63 tỉnh thành Vai trò: Giải quyết nỗi lo pháp lý & thu hút traffic SEO bền vững | Check-in Giữa Tháng 10 & Review Cuối Tháng 10 | Planned | Web Platform ¦ InsurTech & VTTI ¦ Content Team
| Expansion & Viral | Phong Thủy & Đấu Giá Biển Số (/bien-so-dep) | 1. Công cụ giải mã ý nghĩa phong thủy 5 số cuối biển số xe (tính số nút, quẻ Dịch) 2. Cập nhật kết quả đấu giá biển số đẹp định kỳ 3. Động lực tự nhiên để người dùng tự nguyện nhập đủ biển số xe Vai trò: Viral Loop & Khởi tạo Thẻ Xe Số (56.2K search) | Check-in Giữa Tháng 10 & Review Cuối Tháng 10 | Planned | Web Platform ¦ InsurTech & Content Team
Phase 3: Scale-Up (Mở Rộng Quy Mô Dữ Liệu & Hệ Sinh Thái - T11-12/2026) | Vehicle Database (Scale-Up Dữ Liệu) | Cơ Sở Dữ Liệu Hãng Xe & Dòng Xe (/hang-xe/[brand]/[model]) | 1. Xây dựng trang cơ sở dữ liệu động cho toàn bộ thương hiệu xe (Toyota, Honda, VinFast, Ford, Mazda...) 2. Sinh tự động hàng trăm trang chi tiết dòng xe (Specs, Bảng giá, Thư viện ảnh, Đánh giá ưu nhược điểm) 3. Tích hợp Schema Car/Product chuẩn Google AIO Vai trò: Chiếm lĩnh toàn bộ từ khóa tên model xe trên Google | Check-in Sprint Tháng 11 & Tháng 12 | Planned | Web Platform ¦ InsurTech & VTTI (Data)
| Mobility & Smart City | Trang Tra Cứu Bãi Đỗ Xe & Camera Giao Thông Trên Web (/bai-do-xe, /camera-giao-thong) | • Xây dựng giao diện tra cứu bãi đỗ xe ô tô/xe máy VETC Parking tại Hà Nội & TP.HCM trên Web. • Nhúng luồng live stream camera giao thông quan sát điểm kẹt xe, ngập nước thời gian thực. • Tích hợp bộ lọc bãi đỗ xe theo quận/huyện và nút chỉ đường Google Maps. | Check-in Sprint Tháng 11 & Tháng 12 | Planned | Web Platform ¦ VTTI (Partner IoT)
| Vehicle Profile & In-App Sync | Trang Hồ Sơ Phương Tiện & Thu Thập Dữ Liệu Xe Trên Web (/ho-so-xe, /bao-hiem-o-to) | • Trang quản lý danh mục xe đã lưu trên Web và cổng liên kết tài khoản MoMo. • Thu thập dữ liệu biển số xe từ các phễu tra cứu Web để chuyển giao sang App. • Nút W2A dẫn người dùng vào màn hình mua Bảo hiểm In-App có sẵn Auto-fill (+10% CR). | Check-in Sprint Tháng 11 & Tháng 12 | Planned | Web Platform ¦ InsurTech Cell ¦ VTTI (API)
| Partner Ecosystem | Trang Danh Bạ & Ưu Đãi Mạng Lưới Đối Tác Trên Web (/doi-tac, /doi-tac/[slug]) | • Danh bạ thông tin các đối tác chiến lược (Petrolimex, VinFast, VETC, Bảo hiểm...). • Hiển thị chương trình ưu đãi độc quyền đối tác và nút nhận Voucher O2O. • Nâng tầm vị thế mặt tiền số 1 về tiện ích phương tiện tại Việt Nam. | Check-in Sprint Tháng 11 & Tháng 12 | Planned | Web Platform ¦ InsurTech & VTTI (Merchant)

## Market Sizing & Opportunities
BẢNG TỔNG HỢP DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG & CƠ HỘI (MARKET SIZING - 20.1M SEARCH/THÁNG)
Phân tích toàn bộ 21 chủ đề tiện ích theo 5 cụm chiến lược, nhu cầu tìm kiếm thực tế và giá trị kinh doanh
STT | Cụm Chiến Lược (Cluster / Theme) | Chủ Đề Tiện Ích / Nhu Cầu Tìm Kiếm | Lượt Tìm Kiếm / Tháng (Volume) | Tỷ Trọng Nhu Cầu (%) | Ý Định Tìm Kiếm (Search Intent) | Quy Mô Tệp Người Dùng & Giá Trị Kinh Doanh | Vai Trò Trên Kênh Web & Điểm Chuyển Đổi
1 | 1. Nhiên Liệu & Tiện Ích Hàng Ngày | Bảng giá xăng dầu hôm nay (/gia-xang) | 10520000 | 52.3% | Commercial / Info | Tất cả chủ xe ô tô & xe máy lưu thông hàng tuần; quan tâm biến động giá kỳ điều hành thứ Năm. | Đầu phễu giữ chân traffic tự nhiên (Daily Active); dẫn sang bản đồ cây xăng & voucher MoMo.
2 | 1. Nhiên Liệu & Tiện Ích Hàng Ngày | Bản đồ cây xăng gần nhất (/cay-xang) | 550000 | 2.7% | Transactional / Local | Tài xế đang lưu thông sắp hết xăng; tìm điểm đổ xăng chấp nhận quét mã MoMo không tiền mặt. | Điểm chạm O2O; định vị cây xăng Petrolimex/PVOil theo GPS và phát voucher giảm giá.
3 | 2. Pháp Lý, Vi Phạm & Đăng Kiểm | Tra cứu phạt nguội toàn quốc (/phat-nguoi) | 6100000 | 30.3% | Transactional / Need | Chủ xe ô tô/xe máy muốn kiểm tra vi phạm camera giao thông để chủ động xử lý trước đăng kiểm. | Đầu phễu thu thập Biển số xe lớn nhất; phân luồng Nộp phạt In-App & Bán chéo Bảo hiểm.
4 | 2. Pháp Lý, Vi Phạm & Đăng Kiểm | Tra cứu hạn đăng kiểm xe (/dang-kiem) | 182000 | 0.9% | Commercial / Legal | Chủ xe ô tô cần tra cứu chu kỳ kiểm định để tránh bị xử phạt quá hạn lưu thông. | Kích hoạt W2A nhắc hạn đăng kiểm tự động qua App MoMo; khởi tạo Thẻ Xe Số.
5 | 2. Pháp Lý, Vi Phạm & Đăng Kiểm | Tra cứu mã biển số tỉnh thành (/bien-so-xe) | 90500 | 0.4% | Informational | Người tham gia giao thông muốn nhận biết ký hiệu biển số 63 tỉnh/thành phố. | Hút lượng truy cập tự nhiên tự nhiên bền vững; dẫn luồng khám phá các Tiện Ích tiện ích khác.
6 | 2. Pháp Lý, Vi Phạm & Đăng Kiểm | Thủ tục sang tên đổi chủ xe (/sang-ten-xe) | 32000 | 0.2% | Informational / Legal | Người mua/bán xe cũ tìm hiểu quy trình rút hồ sơ gốc và định danh biển số Thông tư 24. | Cẩm nang pháp lý tạo uy tín thương hiệu; dẫn sang dịch vụ thanh toán thuế trước bạ.
7 | 2. Pháp Lý, Vi Phạm & Đăng Kiểm | Tra cứu mức phạt giao thông NĐ 100/123 (/tra-cuu-vi-pham) | 25000 | 0.1% | Informational / Rule | Người lái xe muốn tra cứu khung tiền phạt và thời hạn tước bằng lái khi phạm lỗi. | Từ điển tra cứu nhanh; cảnh báo lỗi 'thiếu bảo hiểm' để bán chéo bảo hiểm TNDS 66k.
8 | 2. Pháp Lý, Vi Phạm & Đăng Kiểm | Tra cứu trừ điểm Giấy phép lái xe (/diem-gplx) | 10000 | 0.1% | Informational / Legal | Tài xế theo dõi quy định trừ điểm bằng lái xe (12 điểm GPLX) theo Luật ATGT mới 2026. | Tiện ích đón đầu quy định mới; giữ chân tài xế và tăng độ phủ tìm kiếm AI Overview.
9 | 3. Xe Điện & Bảo Trì Phương Tiện | Trạm sạc xe điện EV VinFast (/tram-sac) | 1240000 | 6.2% | Transactional / Local | Chủ xe điện VinFast, V-Green tìm kiếm trụ sạc gần nhất dọc tuyến đường di chuyển. | Tiếp cận tệp khách hàng xe điện hiện đại (ARPU cao); bán chéo gói bảo hiểm xe điện.
10 | 3. Xe Điện & Bảo Trì Phương Tiện | Sửa chữa & Garage xe máy/ô tô (/tim-garage) | 934000 | 4.6% | Transactional / Emergency | Tài xế gặp sự cố hỏng hóc, thủng lốp hoặc cần tìm garage bảo dưỡng xe định kỳ uy tín. | Bản đồ Garage Local GEO; dẫn dắt thanh toán dịch vụ sửa chữa qua Ví Trả Sau MoMo.
11 | 3. Xe Điện & Bảo Trì Phương Tiện | Rửa xe & Chăm sóc xe Detailing (/bao-duong) | 284000 | 1.4% | Commercial / Care | Chủ xe tìm kiếm trung tâm detailing, rửa xe cao cấp, phủ ceramic hoặc dán phim cách nhiệt. | Mạng lưới đối tác chăm sóc xe O2O; kết hợp phát hành voucher ưu đãi thành viên.
12 | 4. Mua Xe & Dự Toán Chi Phí | Phong thủy & Đấu giá biển số (/bien-so-dep) | 56220 | 0.3% | Viral / Lifestyle | Chủ xe vừa mua xe mới muốn xem ý nghĩa may mắn 5 số cuối và kết quả đấu giá biển đẹp. | Đòn bẩy viral thu thập Biển số xe tự nguyện; dẫn sang tạo Thẻ Xe Số trên MoMo.
13 | 4. Mua Xe & Dự Toán Chi Phí | So sánh thông số mẫu xe (/so-sanh-xe) | 45000 | 0.2% | Commercial / Research | Khách hàng chuẩn bị mua xe cần đặt lên bàn cân đối chiếu 2-3 mẫu xe cùng tầm giá. | Công cụ hỗ trợ quyết định mua xe; dẫn luồng sang tính giá lăn bánh và gói vay mua xe.
14 | 4. Mua Xe & Dự Toán Chi Phí | Dự toán lệ phí trước bạ & Giá lăn bánh (/lan-banh) | 44000 | 0.2% | Commercial / Calc | Người chuẩn bị mua xe mới/cũ muốn tính chính xác tổng chi phí thực tế phải nộp. | Máy tính dự toán lăn bánh 63 tỉnh; nguồn Lead chất lượng cho Bảo hiểm Ô tô & Vay mua xe.
15 | 4. Mua Xe & Dự Toán Chi Phí | Chi phí nuôi xe & bảo trì hàng tháng (/chi-phi-nuoi-xe) | 18500 | 0.1% | Informational / Finance | Chủ xe tương lai muốn ước tính tổng chi phí xăng, gửi xe, bảo hiểm và bảo dưỡng. | Công cụ lập ngân sách tài chính; kích hoạt tính năng Quản Lý Chi Tiêu trên MoMo.
16 | 4. Mua Xe & Dự Toán Chi Phí | Định giá xe cũ & Mua bán xe | 14300 | 0.1% | Commercial / Value | Chủ xe muốn định giá phương tiện đã qua sử dụng trước khi bán hoặc đổi xe mới. | Tiện ích định giá tham khảo; dẫn dắt luồng kết nối đối tác mua bán xe cũ.
17 | 5. Di Chuyển & Hạ Tầng Đô Thị | Bãi đỗ xe & Giữ xe ô tô (/bai-do-xe) | 180000 | 0.9% | Transactional / Local | Tài xế tìm kiếm bãi đỗ xe ô tô còn chỗ tại các khu vực trung tâm đông đúc. | Bản đồ bãi đỗ VETC Parking; kích hoạt thanh toán trừ tiền tự động không cần dùng tiền mặt.
18 | 5. Di Chuyển & Hạ Tầng Đô Thị | Cứu hộ giao thông 24/7 khẩn cấp (/cuu-ho) | 172000 | 0.9% | Transactional / Urgent | Tài xế gặp sự cố ngập nước, chết máy, nổ lốp cần gọi xe kéo cứu hộ khẩn cấp. | Hotline cứu hộ giao thông 24/7; liên kết đối tác cứu hộ uy tín toàn quốc.
19 | 5. Di Chuyển & Hạ Tầng Đô Thị | Biểu phí BOT & Thu phí không dừng (/tram-thu-phi) | 95000 | 0.5% | Commercial / Toll | Tài xế chuẩn bị đi cao tốc muốn tra cứu mức phí trạm BOT và nạp tiền ePass/VETC. | Dẫn luồng mở App MoMo nạp tiền thu phí không dừng và bật tính năng Auto-Topup.
20 | 5. Di Chuyển & Hạ Tầng Đô Thị | Camera giao thông quan sát kẹt xe (/camera) | 45000 | 0.2% | Informational / Live | Người đi đường muốn xem hình ảnh camera trực tiếp tránh các điểm ùn tắc, ngập lụt. | Tiện ích giữ chân người dùng trong giờ cao điểm; khẳng định vị thế Super App.
| TỔNG CỘNG QUY MÔ TOÀN BỘ THỊ TRƯỜNG | 20 Chủ Đề Nhu Cầu Tiện Ích Giao Thông | 20106020 | 100.0%

## KPIs & Target Metrics
KHUNG CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ SẢN PHẨM WEB (WEB PRODUCT NORTH STAR METRICS)
Web Platform đồng sở hữu KPI với InsurTech Cell & VTTI — Tập trung vào Traffic Web, W2A CTR và Lead Bảo Hiểm
Tầng Đo Lường | Tên Chỉ Số Cốt Lõi | Mục Tiêu Phase 1 (Build-Up) | Phương Pháp Đo Lường / Công Cụ | Ý Nghĩa Nghiệp Vụ & Giá Trị Kinh Doanh
Kênh Web (Web Product) | Monthly Active Users (Web Traffic) | 500,000 lượt xem / tháng | Google Analytics 4 (GA4) | Quy mô tiếp cận người dùng tìm kiếm thông tin xe cộ (giá xăng, trạm sạc, garage, phạt nguội) trên Google Open Web.
Kênh Web (Web Product) | Tỷ Lệ Tương Tác Tiện Ích Web (Engagement Rate) | > 35.0% Lượt tương tác | GA4 Event Tracking (Widget/Tool Clicks) | Tỷ lệ người dùng truy cập Web có thực hiện thao tác tra cứu, kéo thanh trượt giá xăng, nhập biển số kiểm tra hoặc dùng máy tính.
Phễu Web-to-App (W2A) | Web-to-App Conversion Rate (W2A CTR) | 5.0% - 10.0% (Mục tiêu ~8%) | Appsflyer Onelink & Dynamic QR Tracking | Tỷ lệ người dùng trên Web bấm nút hành động CTA hoặc quét mã QR chuyển tiếp thành công sang mở ứng dụng MoMo.
Phễu Web-to-App (W2A) | Lead Biển Số Xe Thu Thập Từ Web | 100,000 Biển số thu thập | Vehicle Lead Database / UTM Tracking | Số lượng biển số xe thực tế được thu thập qua các công cụ trên Web và chuyển giao sang App để khởi tạo Thẻ Xe Số.
Đóng Góp Doanh Thu Cho InsurTech | Tỷ Lệ Chuyển Đổi Mua Bảo Hiểm In-App (CR Uplift) | +10.0% CR Uplift | InsurTech Transaction Tracking (Lead Web) | Mức tăng trưởng tỷ lệ hoàn tất đơn hàng mua Bảo hiểm Ô tô / Xe máy nhờ cơ chế tự động điền (Auto-fill) thông tin xe từ phễu Web chuyển sang.
GHI CHÚ CHÍNH THỨC VẬN HÀNH:
1. Phạm vi đo lường: File này đo lường 100% hiệu quả của Sản Phẩm Web (Lưu lượng, Tương tác tiện ích Web, Tỷ lệ click W2A, Lead thu thập và Tác động CR cho InsurTech).
2. Ranh giới sản phẩm: Web Platform chịu trách nhiệm xây dựng giao diện Web và dẫn luồng W2A; các hoạt động giao dịch nội bộ phía App do InsurTech và VTTI tự vận hành theo nghiệp vụ riêng.

## RACI & Resource Allocation
BẢNG PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM WEB (WEB PRODUCT RACI MATRIX)
Phân công trách nhiệm phát triển Kênh Web giữa 3 đơn vị nòng cốt: Web Platform, InsurTech Cell và VTTI
Hạng Mục Phát Triển Sản Phẩm Web | Web Platform (Chủ Trì Web) | InsurTech Cell (KPI & Bảo Hiểm) | VTTI (API & Giao Thông) | Chi Tiết Triển Khai Trên Kênh Web & Điểm Bàn Giao (Web Scope)
NHÓM I: CHIẾN LƯỢC KÊNH WEB, CHỈ SỐ & KẾ HOẠCH SPRINT
1.1 Thống nhất Mục tiêu Traffic Web (500K) & Phễu Chuyển Đổi W2A (5-10%) | Chủ trì (A/R) | Đồng sở hữu (A/R) | Đồng sở hữu (A/R) | Thống nhất cam kết: Web Platform đạt 500K Traffic Web; dẫn dắt phễu W2A đạt CTR 5-10% và chuyển giao 100K Lead xe cho InsurTech/VTTI.
1.2 Lập Kế Hoạch Sprint Web 1 Tháng & Nhịp Check-in 2 Tuần/Lần | Chủ trì (A/R) | Đồng chủ trì (A/R) | Tham gia API (R) | Tổ chức họp Sprint Planning đầu tháng để chốt các tính năng Web cần build; Check-in ngày 15 & 30 hàng tháng rà soát tiến độ.
NHÓM II: XÂY DỰNG GIAO DIỆN & BỘ CÔNG CỤ TIỆN ÍCH TRÊN WEB
2.1 Xây dựng Trang Chủ Master Hub (/tien-ich-giao-thong) | Chủ trì (A/R) | Góp ý phễu BH (C) | Cung cấp API (C) | Dựng mặt tiền Web hợp nhất các dịch vụ xe, khối Value Exchange Block thu hút người dùng và thanh điều hướng phân loại phương tiện.
2.2 Phát triển Hero Widget 3-in-1 Kiểm Tra Nhanh Trước Khi Lăn Bánh | Chủ trì (A/R) | Góp ý phễu (C) | Cung cấp API (C) | Công cụ tương tác trực tiếp trên Web: người dùng chỉ cần nhập biển số xe để xem nhanh 4 trạng thái (Phạt nguội, Giá xăng, BOT, Đăng kiểm).
2.3 Cấu hình Điểm Chạm Chuyển Tiếp Web-to-App (Onelink & Dynamic QR) | Chủ trì (A/R) | Góp ý luồng BH (C) | Cấp Schema App (C) | Tích hợp mã Onelink cho nút bấm CTA trên Mobile Web và Modal Dynamic QR trên Desktop Web để chuyển người dùng sang đúng màn hình App.
2.4 Xây dựng Trang Bảng Giá Xăng Dầu & Máy Tính Đầy Bình (/gia-xang) | Chủ trì Web (A/R) | Theo dõi (I) | Cung cấp Data (C) | Cập nhật bảng giá xăng dầu tự động lúc 15:00 thứ Năm hàng tuần trên Web; phát triển thanh trượt tính tiền đổ đầy bình xăng.
NHÓM III: TÍCH HỢP DỮ LIỆU API & BẢN ĐỒ TIỆN ÍCH TRÊN WEB
3.1 Tiếp nhận & Hiển thị Dữ liệu Cây Xăng Toàn Quốc Trên Web (API / Sheet) | Nghiệm thu Web (A) | Theo dõi (I) | Chủ trì Data & API (A/R) | VTTI cung cấp API / Sheet dữ liệu cây xăng (Petrolimex, PVOil, Comeco); Web Platform lập trình giao diện hiển thị danh sách trên Web.
3.2 Tiếp nhận & Hiển thị Danh mục Trạm Sạc Xe Điện EV Trên Web (API / Sheet) | Nghiệm thu Web (A) | Theo dõi (I) | Chủ trì Data & API (A/R) | VTTI cung cấp dữ liệu trạm sạc EV VinFast / V-Green; Web Platform hiển thị danh sách trụ sạc DC/AC và công suất trên trang Web.
3.3 Tiếp nhận & Hiển thị Mạng Lưới Garage, Vá Lốp & Cứu Hộ Trên Web | Nghiệm thu Web (A) | Theo dõi (I) | Chủ trì Data & API (A/R) | VTTI cung cấp danh bạ garage bảo dưỡng và hotline cứu hộ; Web Platform hiển thị danh bạ và tích hợp nút gọi điện trực tiếp trên Web.
3.4 Phát triển Bản Đồ GPS Tìm Kiếm Địa Điểm Gần Nhất Trên Web | Chủ trì (A/R) | Theo dõi (I) | Hỗ trợ API (C) | Web Platform lập trình bản đồ định vị theo vị trí thực của người dùng trên Web, tích hợp bộ lọc và nút 1-click Chỉ đường Google Maps.
NHÓM IV: BỘ CÔNG CỤ DỰ TOÁN CHI PHÍ & CHUYỂN TIẾP LEAD BẢO HIỂM
4.1 Xây dựng Trang Tra Cứu Biểu Phí BOT & Nút Mở App Nạp ePass (/tram-thu-phi) | Xây Web & CTA (A/R) | Theo dõi (I) | Cung cấp API ePass (A/R) | Web Platform hiển thị bảng biểu phí các trạm BOT toàn quốc và nút CTA Onelink dẫn thẳng vào màn hình nạp tiền ePass trong App MoMo.
4.2 Xây dựng Máy Tính Giá Lăn Bánh, Nuôi Xe & Dự Toán Phí Bảo Hiểm | Chủ trì Web Tool (A/R) | Góp ý công thức BH (C) | Theo dõi (I) | Web Platform lập trình công cụ tính chi phí lăn bánh ô tô 63 tỉnh, tính tiền nuôi xe hàng tháng và hiển thị bảng dự toán phí Bảo hiểm Thân vỏ/TNDS.
4.3 Xây dựng Trang Tra Cứu Đăng Kiểm, 12 Điểm GPLX & Phong Thủy Biển Số | Chủ trì Web (A/R) | Góp ý nghiệp vụ (C) | Góp ý luật GT (C) | Web Platform dựng các trang tiện ích tra cứu chu kỳ kiểm định, từ điển mức phạt 12 điểm GPLX và mini-tool giải mã phong thủy biển số.
4.4 Cơ Chế Bắt & Chuyển Tiếp Dữ Liệu Biển Số Xe Cho InsurTech (Auto-fill) | Chủ trì bắt Lead Web (A/R) | Tiếp nhận Auto-fill (A/R) | Hỗ trợ Data xe (C) | Web Platform lưu tạm thông tin biển số người dùng đã nhập trên Web và đính kèm vào đường dẫn Onelink để InsurTech Auto-fill khi mở App (+10% CR).
NHÓM V: CẨM NANG HƯỚNG DẪN TRÊN WEB & BÁO CÁO GIẢI TRÌNH
5.1 Xây dựng Cổng Cẩm Nang Giao Thông, FAQ & Giải Đáp Luật Trên Web | Chủ trì Web (A/R) | Duyệt luật BH (C) | Duyệt luật GT (C) | Web Platform xây dựng cấu trúc bài viết cẩm nang, FAQ chuẩn Schema trên Web; InsurTech & VTTI duyệt tính chuẩn xác của nội dung.
5.2 Báo Cáo Tiến Độ Sản Phẩm Web & Hiệu Quả Phễu W2A Hàng Tháng (IVP) | Chủ trì tổng hợp (A/R) | Đồng chủ trì Báo cáo (A/R) | Báo cáo API (R) | Web Platform & InsurTech đồng chủ trì gửi báo cáo tiến độ phát triển Web và hiệu quả chuyển đổi W2A lên Ban Lãnh Đạo IVP hàng tháng.
BẢNG CHÚ GIẢI KÝ HIỆU & NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG RACI TRONG PHÁT TRIỂN WEB PRODUCT:
Ký Hiệu | Tên Tiếng Anh | Vai Trò Thực Tế (Tiếng Việt) | Mô Tả Trách Nhiệm Chi Tiết | Quy Chuẩn Áp Dụng
A | Accountable | Chủ Sở Hữu / Phê Duyệt | Đội ngũ chịu trách nhiệm giải trình cao nhất về kết quả cuối cùng của hạng mục Web trước Ban Lãnh Đạo (IVP Leadership); có quyền quyết định và nghiệm thu sản phẩm Web. | Chỉ có DUY NHẤT 1 bên giữ chữ A cho mỗi đầu việc để đảm bảo trách nhiệm rõ ràng.
R | Responsible | Người Thực Thi Chính | Đội ngũ trực tiếp triển khai lập trình Web hoặc chuẩn bị dữ liệu API theo đúng cam kết về chất lượng và thời hạn (deadline). | Có thể có nhiều bên cùng giữ chữ R cùng phối hợp triển khai.
C | Consulted | Người Tham Vấn Chuyên Môn | Đội ngũ được tham khảo ý kiến 2 chiều trước khi thực hiện (ví dụ: InsurTech góp ý phễu chuyển đổi Lead Bảo hiểm, VTTI hỗ trợ API ePass/Data). | Góp ý chuyên môn, không trực tiếp gánh trách nhiệm thực thi Web.
I | Informed | Người Nhận Thông Tin | Đội ngũ được cập nhật tiến độ phát triển Web 1 chiều qua file báo cáo chung, không bắt buộc tham gia các cuộc họp vận hành chi tiết. | Theo dõi để nắm bối cảnh liên phòng ban.
A / R | Accountable & Responsible | Chủ Trì & Tự Chủ Thực Thi | Đội ngũ vừa trực tiếp triển khai thực tế (Doer), vừa tự chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả của mảng phụ trách mà không qua khâu trung gian. | Thể hiện quyền tự chủ hoàn toàn của từng đơn vị chuyên trách (Web Platform, InsurTech, VTTI).
QUY CHẾ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH & ĐIỀU PHỐI NGUỒN LỰC (ACCOUNTABILITY & DEPRIORITIZATION):
1. Báo cáo minh bạch hàng tháng: Web Platform và InsurTech định kỳ gửi báo cáo tiến độ phát triển Sản Phẩm Web và chỉ số W2A lên Ban Lãnh Đạo (IVP Leadership).
2. Quy tắc chuyển giao tài nguyên: Nếu sau 1-2 tháng phối hợp mà Cell Team không tập trung cung cấp API/dữ liệu hoặc triển khai chậm trễ, Web Platform sẽ chủ động bàn giao lại dự án cho BU tự chạy và chuyển tài nguyên kỹ thuật sang hỗ trợ các BU khác đang xếp hàng.

## Utilities & Formula Specs
ĐẶC TẢ BỘ TIỆN ÍCH DÙNG CHUNG & CÔNG THỨC NGHIỆP VỤ (EMBEDDABLE UTILITIES & FORMULAS)
Toàn bộ Widget/Công cụ tính toán được thiết kế độc lập dạng Embeddable Components, có thể nhúng linh hoạt vào bất kỳ trang, bài viết hoặc điểm chạm nào
STT | Tên Tiện Ích / Widget (Component) | Định Dạng Component (UI Format) | Mục Đích Sử Dụng (JTBD) | Trường Dữ Liệu Đầu Vào (Inputs) | Công Thức Tính Toán & Logic Nghiệp Vụ (Formulas / Rules) | Kết Quả Trả Về (Outputs) | Hành Động Chuyển Đổi (W2A CTA) | Khả Năng Nhúng Đa Điểm Chạm (Embeddable Scope)
1 | Widget 3-in-1 Trước Khi Lăn Bánh | Hero Interactive Card / Sticky Floating Widget | Kiểm tra tức thì 4 yếu tố thiết yếu trước khi di chuyển chỉ bằng 1 thao tác nhập biển số. | • Biển số xe (VD: 51G-123.45) • Loại phương tiện (Ô tô / Xe máy) • Tỉnh/Thành phố đăng ký | 1. Phạt nguội: Query API CSGT/CDN Cache -> Trả số lỗi chưa xử lý. 2. ePass/VETC: Check liên kết nạp phí không dừng. 3. Giá xăng: Lấy giá RON 95/DO kỳ điều hành hiện tại. 4. Đăng kiểm/Bảo hiểm: Days_Left = Expiry_Date - Current_Date. Cảnh báo đỏ nếu <= 7 ngày, vàng nếu <= 30 ngày. | • Thẻ 4 trạng thái an toàn / cảnh báo. • Danh sách chi tiết lỗi vi phạm. • Số ngày còn lại của hạn kiểm định & bảo hiểm. | Nút 'Tạo Thẻ Xe Số' -> Dynamic QR (Desktop) / Onelink (Mobile) mở App MoMo nhận cảnh báo tự động. | Nhúng linh hoạt: Trang chủ Hub, Trang Phạt nguội, Trang Đăng kiểm, Header các trang Tiện Ích Con, In-App Webview.
2 | Máy Tính Chi Phí Lăn Bánh Ô Tô | Full Page Tool / Embeddable Calculator Card | Dự toán tổng số tiền thực tế phải trả để xe hợp pháp lăn bánh trên đường theo từng địa phương. | • Giá niêm yết xe (P_listed) • Loại xe (Ô tô con <9 chỗ, Bán tải, EV) • Tỉnh/Thành phố đăng ký (Khu vực 1/2/3) | 1. Thuế trước bạ: HN/Quảng Ninh/Cần Thơ = P_listed * 12%; TP.HCM và tỉnh khác = P_listed * 10%; Xe bán tải = 6%; Xe điện (EV) = 0% (hết 28/02/2027). 2. Phí biển số: KV1 (HN/HCM) = 20tr; KV2 = 1tr; KV3 = 200k. 3. Phí đường bộ (1 năm): 1.560.000đ (cá nhân) / 2.160.000đ (công ty). 4. Phí đăng kiểm: 340.000đ (Kiểm định 250k + Cấp sổ 90k). 5. BH TNDS bắt buộc: 480.700đ (<6 chỗ) / 873.400đ (6-11 chỗ). 6. BH Thân vỏ (Tùy chọn): P_listed * 1.5%. => Tổng Lăn Bánh = P_listed + Thuế_TB + Phí_Biển + Phí_ĐB + Đăng_Kiểm + BH_TNDS + [BH_Thân_Vỏ] | • Bảng chiết tính từng loại phí chi tiết. • Tổng số tiền lăn bánh tối thiểu (bắt buộc) và tối đa (kèm bảo hiểm thân vỏ). | Nút 'Mua Bảo Hiểm Nhận Ưu Đãi 20%' hoặc 'Đăng Ký Vay Mua Xe Lãi Suất Tốt' qua MoMo. | Nhúng linh hoạt: Trang chi tiết Dòng xe (/hang-xe/[model]), Trang So sánh xe, Bài viết đánh giá xe mới, Trang Bảo hiểm ô tô.
3 | Máy Tính Chi Phí Nuôi Xe Hàng Tháng | Interactive Form & Donut Chart Component | Ước tính tổng chi phí vận hành và bảo trì phương tiện mỗi tháng để chủ xe lập ngân sách tài chính. | • Loại nhiên liệu (Xăng, Dầu, Điện EV) • Quãng đường TB/tháng (Km_month) • Mức tiêu thụ TB (FC: Lít hoặc kWh/100km) • Chi phí gửi xe tháng (C_parking) • Chi phí cầu đường BOT (C_toll) | 1. Chi phí nhiên liệu: C_fuel = (Km_month / 100) * FC * Đơn_giá_nhiên_liệu. 2. Bảo dưỡng định kỳ: C_maint = (Km_month * 800đ/km) + 300.000đ (rửa xe/tháng). 3. Chi phí cố định phân bổ tháng: C_fixed = (BH_TNDS + BH_Thân_Vỏ + Phí_Đường_Bộ + Đăng_Kiểm) / 12. => Tổng Nuôi Xe/Tháng = C_fuel + C_parking + C_toll + C_maint + C_fixed | • Tổng chi phí vận hành/tháng (VND). • Biểu đồ phân bổ chi phí tròn 5 phần: Nhiên liệu, Gửi xe, BOT, Bảo dưỡng, Cố định. | Nút 'Quản Lý Chi Tiêu Xe Tự Động' qua Ví Trả Sau & Túi Thần Tài MoMo. | Nhúng linh hoạt: Trang Dòng xe, Trang So sánh xe, Cẩm nang tài chính Bảo hiểm & Tiện ích Xe, Bài viết tư vấn mua xe lần đầu.
4 | Công Cụ Tính Tiền Đầy Bình & So Sánh Giá Xăng | Quick Slider Widget / Dynamic Fuel Price Bar | Biết ngay số tiền cần để đổ đầy bình nhiên liệu và mức tiền chênh lệch sau mỗi kỳ điều chỉnh giá. | • Dòng xe chọn sẵn hoặc Dung tích bình (V_tank) • Loại nhiên liệu (RON 95, E5, DO) • Mức xăng còn lại (0%, 25%, 50%) | 1. Số lít cần nạp: V_refill = V_tank * (100% - Remaining%). 2. Tổng tiền đổ xăng: Cost_refill = V_refill * Price_current. 3. Tiền chênh lệch so với kỳ trước: Delta_Cost = V_refill * (Price_current - Price_previous). | • Số tiền cần trả khi đổ đầy bình (VND). • Mức chênh lệch tăng/giảm so với kỳ trước (VD: Tiết kiệm 15.000đ nếu đổ trước 15h). | Nút 'Tìm Cây Xăng Gần Nhất' & 'Thu Thập Voucher Giảm 20K Đổ Xăng MoMo'. | Nhúng linh hoạt: Trang Bảng giá xăng, Trang Cây xăng, Trang chủ Hub, Bài viết tin tức điều hành xăng dầu, Notification App.
5 | Giải Mã Phong Thủy & Quẻ Dịch Biển Số Xe | Viral Mini-App / Interactive Result Card | Giải mã ý nghĩa may mắn, tính số nút và tra cứu quẻ phong thủy 5 số cuối của biển số xe. | • 5 chữ số cuối của biển số xe (VD: 12345) | 1. Tính Số Nút (1-10): Nut = (d1 + d2 + d3 + d4 + d5) mod 10 (Nếu = 0 là 10 nút). 2. Quẻ Phong Thủy 80 Linh Số: Index = ((5_digits / 80) - INT(5_digits / 80)) * 80. Lấy phần nguyên tra cứu 80 quẻ cát/hung. 3. Nhận diện cặp số phong thủy: Thần tài (39, 79), Lộc phát (68, 86), Ông địa (38, 78), Tứ quý, Ngũ quý. | • Điểm phong thủy biển số (Thang điểm 10). • Lời bình quẻ dịch (Đại Cát, Cát, Bình An, Hung). • Ý nghĩa số nút và cặp số tài lộc. | Nút 'Lưu Biển Số Hợp Mệnh Vào Ví MoMo' để kích hoạt Thẻ Xe Số cá nhân. | Nhúng linh hoạt: Trang Đấu giá biển số, Trang Tra cứu phạt nguội, Trang chủ Hub, Social Sharing Card, In-App Minigame.
6 | Tra Cứu Chu Kỳ & Hạn Đăng Kiểm Tự Động | Timeline Widget / Alert Card | Tra cứu chu kỳ kiểm định và tính chính xác ngày hết hạn đăng kiểm để không bị phạt tiền quá hạn. | • Loại phương tiện (Ô tô con không KD, Có KD, Ô tô tải) • Năm sản xuất xe (Year_prod) • Ngày đăng kiểm gần nhất (Date_last) | 1. Tuổi xe: Age = Current_Year - Year_prod. 2. Xác định chu kỳ kiểm định (Thông tư 02/2023/TT-BGTVT): Xe con không KD: Đến 7 năm = 24 tháng; Từ 7-20 năm = 12 tháng; Trên 20 năm = 6 tháng. 3. Ngày hết hạn: Date_expiry = Date_last + Cycle_Months. 4. Số ngày còn lại: Days_Left = Date_expiry - Current_Date. | • Ngày hết hạn đăng kiểm chính xác. • Trạng thái hạn kiểm định (Còn hạn / Sắp hết hạn <30 ngày / Quá hạn vi phạm). | Nút 'Bật Nhắc Hạn Đăng Kiểm Tự Động' qua thông báo Notification App MoMo. | Nhúng linh hoạt: Trang Đăng kiểm xe, Sổ Garage số, Trang Phạt nguội, Trang Bảo hiểm ô tô, Email/ZNS nhắc hạn.
7 | Từ Điển Tra Cứu Mức Phạt & 12 Điểm GPLX | Instant Search Filter / Table Drawer | Tra cứu nhanh khung tiền phạt, thời gian tước bằng lái và số điểm GPLX bị trừ theo luật mới. | • Loại phương tiện (Ô tô, Xe máy) • Từ khóa hành vi vi phạm (Nồng độ cồn, Tốc độ, Đèn đỏ, Thiếu bảo hiểm...) | Query Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP, NĐ 123/2021/NĐ-CP & Luật Trật tự ATGT đường bộ 2024: 1. Khung tiền phạt: Min_Fine, Max_Fine, Avg_Fine. 2. Tước quyền sử dụng GPLX: 0 - 24 tháng. 3. Trừ điểm bằng lái xe: 0 - 12 điểm GPLX. 4. Tạm giữ phương tiện: Có/Không (theo quy định). | • Khung tiền phạt chi tiết (VD: 4.000.000đ - 6.000.000đ). • Số điểm GPLX bị trừ (VD: Bị trừ 3 điểm). • Trích dẫn điều khoản luật chính xác. | Nút 'Mua Bảo Hiểm TNDS Bắt Buộc 66K' (để tránh lỗi phạt 100k-200k khi CSGT kiểm tra). | Nhúng linh hoạt: Trang Tra cứu vi phạm, Trang Phạt nguội, Trang Điểm GPLX, Các bài viết cẩm nang luật giao thông.
8 | Công Cụ Đặt Lên Bàn Cân So Sánh Xe | Side-by-Side Comparison Matrix / Floating Comparison Bar | Đặt lên bàn cân đối chiếu trực quan 30+ thông số kỹ thuật và trang bị giữa 2-3 mẫu xe cùng tầm giá. | • Chọn Mẫu Xe A vs Mẫu Xe B (vs Mẫu Xe C) | Thuật toán đối chiếu Side-by-Side 30+ trường dữ liệu: 1. Kích thước (D x R x C, Trục cơ sở, Khoảng sáng gầm). 2. Động cơ & Vận hành (Công suất HP, Mô-men xoắn Nm, Mức tiêu hao nhiên liệu L/100km). 3. Trang bị an toàn (Túi khí, ADAS, Phanh ABS/EBD). 4. Giá niêm yết & Giá lăn bánh dự kiến. => Tự động Highlight thông số vượt trội (Xanh lá). | • Bảng đối chiếu Side-by-Side toàn diện. • Đánh giá ưu điểm / nhược điểm của từng mẫu xe. • Điểm chấm tổng quan (MoMo Vehicle Rating). | Nút 'Tính Chi Phí Lăn Bánh Chi Tiết' & 'Đăng Ký Lái Thử / Nhận Ưu Đãi'. | Nhúng linh hoạt: Trang So sánh xe, Trang Danh mục Hãng xe, Trang chi tiết Dòng xe, Bài viết review phân khúc xe.

## Event Tracking Spec
WEB EVENT TRACKING SPECIFICATION - VEHICLE HUB HOMEPAGE
1. EVENT TRACKING FLOW (TRANG CHỦ)
No. | Block / Module | Mô tả hành vi người dùng | Event Name (web_[page]_[object]_[action]) | Action | Params đính kèm | How to trigger
1 | Trang chủ | User truy cập trang chủ Vehicle Hub | web_vehiclehub_homepage_view | View | page_url | Page Load
2 | Tra cứu biển số | User nhập biển số và bấm "Tra cứu" | web_vehiclehub_plate_submit | Click | plate_hash (ẩn PII) | Click nút Tra cứu
3 | Tra cứu biển số | Render kết quả 4 tính năng (Phạt nguội, BH, Đăng kiểm, ePass) | web_vehiclehub_plate_result_view | View | penalty_status, insurance_status, registration_status, epass_status | DOM render xong kết quả
4 | Tra cứu biển số | User click CTA (Xử lý vi phạm, Mua BH, Nạp ePass, Gia hạn) | web_vehiclehub_plate_cta_click | Click | cta_name, click_url | Click CTA (W2A) trên thẻ kết quả
5 | Giá xăng & Cây xăng | User click xem chi tiết biểu giá xăng / tìm cây xăng gần đây | web_vehiclehub_gas_block_click | Click | interaction_type (view_price / find_station) | Click mở block Giá xăng/Cây xăng
6 | Trạm sạc EV | User click tìm trạm sạc EV gần đây | web_vehiclehub_ev_block_click | Click | ev_provider (vinfast / vgreen / all) | Click mở block Trạm sạc
2. HOMEPAGE PARAMETERS REGISTRY
No. | Thông tin param | Param Name | Data Type | Param Value (Enum / Pattern) | Value Demo
1 | Trạng thái Phạt nguội | penalty_status | string | violated (có vi phạm), clear (không vi phạm), error | violated
2 | Trạng thái Bảo hiểm ô tô | insurance_status | string | active (còn hạn), expired (hết hạn), not_found | expired
3 | Trạng thái Đăng kiểm | registration_status | string | active (còn hạn), expired (hết hạn/sắp hết) | active
4 | Trạng thái ePass | epass_status | string | active (đã gắn thẻ), inactive (chưa gắn thẻ) | inactive
5 | Tên Call-to-action (W2A) | cta_name | string | pay_penalty, buy_insurance, renew_registration, topup_epass | buy_insurance
6 | Loại tương tác Giá xăng | interaction_type | string | view_price (xem giá), find_station (tìm cây xăng) | find_station