## Readme
Note: Do not share access to all materials without project manager's permission
Quy Trình Hợp Tác Chiến Lược Mới (Web Platform x Movies Team)
Tôn Chỉ Hợp Tác | Phát triển Sản Phẩm Kênh Web (Cinema Hub) làm mặt tiền tiếp cận người dùng và dẫn dắt chuyển đổi đặt vé xem phim rạp sang App MoMo
1. Đồng Sở Hữu KPI (KPI Co-ownership) | Web Product đồng sở hữu KPI với Movies Team (Traffic 4M MUV, W2A CTR 8%, 150.000 Vé/tháng, 15 Tỷ GMV & 950Tr Net Rev)
2. Quản Lý Dự Án Bài Bản (Single SSOT) | Sử dụng file này làm công cụ quản lý lộ trình phát triển Web Product (Timeline, Checklist, RACI và Đặc tả Tiện ích Web)
3. Vận Hành Phase & Release (Cadence) | Phân rã dự án theo Phase (Phase 1 đến Phase 4). Họp rà soát tiến độ định kỳ 2 tuần/lần; chốt nghiệm thu sản phẩm mốc 30/09/2026
4. Trách Nhiệm Giải Trình (Accountability) | Báo cáo tiến độ minh bạch hàng tháng cho Ban Giám Đốc (anh Công, anh Tường). Đảm bảo chất lượng sản phẩm & cam kết P&L
Project Management Docs & Specification
BRD (Master Specification) | [Web Platform] Cinema Hub - Master BRD (cinema-hub-brd.md)
Roadmap & Executive Plan | [Web Platform] Cinema Hub - Master Roadmap 2026 (Sheet 2)
Content Strategy & Keyword Plan | [WP] Cinema Hub - Keyword Strategy (20.85M Search Volume - Sheet 3)
Tracking & Onelink Plan (W2A) | Web Platform x Movies Team - Onelink & W2A Tracking (Sheet 9 & 10)
Web Perf & W2A Funnel Matrix | Ma trận phễu chuyển đổi toàn trình (Pageview -> MEU -> MAU -> %CR - Sheet 5)
Market Sizing & Search Demand | Cinema Hub - Market Sizing (20.85M (9 Chủ Đề) Search/Tháng - Sheet 3)
Budget & Resource Tracker | 2026_WebPlatform_CinemaHub_Tracker
Design & UX/UI (Figma & Assets)
Master Design Board (Figma) | https://www.figma.com/design/momo-cinema-hub-2026
Design System & UI Kit | @momo-webplatform/mobase
Responsive Prototype (Web & Mobile) | https://www.figma.com/proto/momo-cinema-hub-prototype
Asset Library (Brand Logos, Icons) | MoMo Cinema Hub Asset Library
Environments & Testing (UAT / Staging / Live)
Môi Trường UAT / Staging | https://staging-web.momo.vn/cinema
Môi Trường Production (Live) | https://www.momo.vn/cinema
Cổng Quản Trị Nội Dung (CMS) | https://mospark.mservice.io/cinema
Hạ Tầng Data Sync (Box Office Vietnam) | Box Office Vietnam Live Feed Connector (Redis Cache)
Materials & Marketing Deliverables
Quick snapshot of users' Insights | Moviegoer Intent & Search Demand Analysis 2026
Value Exchange Concept (Minigame O2O) | Google Search 'Tên Phim + MoMo' -> Scratch Card -> App Feed Comment
QR Code dẫn về trang Hub in-app | Dynamic QR Code Generator for Desktop Web
RefId / Tracking QR / Onelink | Appsflyer Onelink Config (pid=web_hub, c=cinema_2026)
Legal & Compliance Governance
File đưa legal check | Cinema Hub - Data Privacy & Web Compliance Rule
Quy tắc bảo mật thông tin (0-PII) | Ẩn 100% thông tin cá nhân & PII trên public web; Mã hóa SHA-256
Working Board & Alignment
Phase Alignment & Progress Review | Rà soát tiến độ định kỳ 2 tuần/lần (giữa và cuối tháng)
Báo Cáo Tiến Độ (Executive Leadership) | Báo cáo minh bạch hàng tháng gửi Ban Giám Đốc (anh Công, anh Tường)

## Performance
BÁO CÁO PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT VẬN HÀNH & TRAFFIC - CINEMA HUB (MTD 27D - CẮT NGÀY 27/09/2026)
Nguồn dữ liệu Single Source of Truth (SSOT): /Users/hienhv/Downloads/Web Performance Tracking.xlsx
Thông Số Dashboard Hub | [5 empty] | Tỷ Lệ % Projected | Trạng Thái & Trọng Tâm Vận Hành
Cinema Hub | Performance Zone | 1086874 | 40254.6 | 1207637.8 | 964394 | 112.7% | VƯỢT TARGET THÁNG 9 +12.7% TRƯỚC HẠN (112.7% MTD, Forecast trọn tháng 1.2M - 125.2%)
CHI TIẾT LƯU LƯỢNG TRUY CẬP LỊCH SỬ THEO DỰ ÁN & KÊNH TRAFFIC (THÁNG 5 -> THÁNG 9 MTD 27D)
Project | Update to: 26 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | VS. SPLM | Full month | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | VS. LM | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
Target | [10 empty] | 0 | 0 | 964394.335 |  | 1117378.1813 | 1294630.168 | 1500000
Traffic Actual (Page Views) |  | 912528 | 808378 | 742783 | 699471 | 1086874 | 387403 |  | 994719 | 859183 | 822859 | 832356 | 1086874 | 254518 | 0 | 0 | 0
Net change |  | 912528 | -104150 | -65595 | -43312 | 387403 |  |  | 994719 | -135536 | -36324 | 9497 | 254518 |  | 152983.8462 | 1294630.168 | 382621.8187
Growth Rate (%) |  |  | -0.11413 | -0.081144 | -0.05831 | 0.55385 | 0.61216 |  |  | -0.13626 | -0.042277 | 0.011541 | 0.30578 | 0.29424 | 0.15863 | 0.15863 | 0.15863
Progress
Gap | [12 empty] | 122479.665
Cinema_Cineplex Page |  | 336155 | 377417 | 369741 | 354449 | 411613 | 57164 |  | 374701 | 400451 | 412039 | 418684 | 411613 | -7071
| Organic | 316257 | 357696 | 351774 | 324998 | 376150 | 51152 |  | 352702 | 379527 | 389838 | 384126 | 376150 | -7976
| Direct | 11537 | 12964 | 13625 | 12644 | 15268 | 2624 |  | 12886 | 13805 | 15061 | 14529 | 15268 | 739
| Paid | 105 | 116 | 55 | 12932 | 15739 | 2807 |  | 118 | 127 | 2372 | 15523 | 15739 | 216
[9 empty] | 3765 | 4136 | 4127 | 4095 | 2941 | -1154
| Others | [7 empty] | 5230 | 2856 | 641 | 411 | 1515 | 1104
Cinema_Page | [8 empty] | 507256 | 353136 | 309907 | 324305 | 609544 | 285239
| Organic | [7 empty] | 293345 | 269361 | 256968 | 265423 | 247366 | -18057
| Direct | [7 empty] | 195502 | 44159 | 39230 | 30205 | 22325 | -7880
| Paid | 1085 | 24240 | 2094 | 6794 | 332649 | 325855 |  | 1207 | 24271 | 3457 | 19946 | 332649 | 312703
| Referral | 8662 | 10978 | 8671 | 6885 | 5727 | -1158 |  | 9588 | 11405 | 9283 | 7898 | 5727 | -2171
| Others | 7207 | 3765 | 941 | 728 | 1477 | 749 |  | 7614 | 3940 | 969 | 833 | 1477 | 644
Cinema_Blog |  | 68257 | 62748 | 51627 | 45830 | 38594 | -7236 |  | 76572 | 66726 | 57349 | 51234 | 38594 | -12640
| Organic | 60812 | 55958 | 45188 | 39413 | 33345 | -6068 |  | 68209 | 59582 | 50086 | 44104 | 33345 | -10759
| Referral | 3704 | 3520 | 3482 | 3027 | 2381 | -646 |  | 4091 | 3713 | 3866 | 3356 | 2381 | -975
| Direct | 3342 | 3109 | 2889 | 3258 | 2545 | -713 |  | 3865 | 3269 | 3270 | 3634 | 2545 | -1089
| Others | 381 | 150 | 65 | 66 | 159 | 93 |  | 389 | 151 | 70 | 71 | 159 | 88
| Paid | 18 | 11 | 3 | 66 | 164 | 98 |  | 18 | 11 | 57 | 69 | 164 | 95
Cinema_Home Page |  | 30309 | 33263 | 35144 | 30970 | 25226 | -5744 |  | 33650 | 35527 | 38994 | 34997 | 25226 | -9771
| Organic | 24716 | 27706 | 29956 | 24056 | 20372 | -3684 |  | 27516 | 29603 | 32885 | 27509 | 20372 | -7137
| Direct | 3218 | 3465 | 4006 | 4118 | 3161 | -957 |  | 3531 | 3726 | 4467 | 4512 | 3161 | -1351
| Referral | 936 | 1127 | 894 | 926 | 776 | -150 |  | 1061 | 1180 | 1002 | 1022 | 776 | -246
| Others | 1364 | 800 | 251 | 218 | 188 | -30 |  | 1453 | 841 | 272 | 246 | 188 | -58
| Paid | 75 | 165 | 37 | 1652 | 729 | -923 |  | 89 | 177 | 368 | 1708 | 729 | -979
Cinema_News |  | 2186 | 2968 | 3911 | 2770 | 1827 | -943 |  | 2395 | 3121 | 4485 | 3136 | 1827 | -1309
| Organic | 1788 | 2542 | 3441 | 2469 | 1617 | -852 |  | 1969 | 2670 | 3941 | 2798 | 1617 | -1181
| Direct | 164 | 257 | 254 | 163 | 114 | -49 |  | 175 | 261 | 285 | 178 | 114 | -64
| Referral | 215 | 146 | 212 | 93 | 63 | -30 |  | 232 | 167 | 239 | 106 | 63 | -43
| Others | 19 | 21 | 3 | 13 | 4 | -9 |  | 19 | 21 | 3 | 22 | 4 | -18
| Paid | 0 | 2 | 1 | 32 | 29 | -3 |  | 0 | 2 | 17 | 32 | 29 | -3
Cinema_Landing Page |  | 98 | 193 | 60 | 79 | 70 | -9 |  | 145 | 222 | 85 | 0 | 70 | 70
| Organic | 111 | 189 | 65 | 77 | 63 | -14 |  | 133 | 200 | 75 | 88 | 63 | -25
| Direct | 7 | 15 | 8 | 4 | 7 | 3 |  | 7 | 15 | 8 | 5 | 7 | 2
| Others | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | -7 |  | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | -7
| Referral | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |  | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | -4

## Roadmap
PRODUCT ROADMAP - [Website Cinema Hub]
Lộ trình phát triển sản phẩm theo Phase - Tăng tốc hoàn thiện 100% sản phẩm trước 30/09/2026 ¦ Baseline 4M MUV & W2A CTR ≥ 4.5% - 8%
Phase | Module | Initiative / Tên Công Việc | Scope Chi Tiết (Nhiệm Vụ Kỹ Thuật & Vai Trò Sản Phẩm) | Priority | Status | Dependency / Notes (Quản Trị Rủi Ro & Phân Công)
Phase 1 (Foundation & Launch - T7-T8/2026) | Web: Nền tảng MoSpark | Migration Cinema Hub sang MoSpark CMS | 1. Chuyển dịch toàn bộ hạ tầng Cinema Hub sang MoSpark Web Platform 2. Rà soát & noindex các bài viết rác zero-traffic để bảo toàn Crawl Budget 3. Tối ưu kỹ thuật Core Web Vitals: TTFB < 200ms và LCP < 1.2s Vai trò: Nhóm nền tảng; chịu tải lớn, bảo toàn điểm uy tín domain trên Google Search | High | Done | MoSpark Core CMS (Technical Team)
| Web: Revamp Film Detail | Standardized 7-Step Booking Flow UI/UX | 1. Re-design giao diện Trang Chi Tiết Phim (/cinema/{id}) & Trang Review (/cinema/{id}/review) 2. Tích hợp Widget tra cứu suất chiếu rạp realtime 13 chuỗi rạp đối tác 3. Inline Modal Popup F&B chọn bắp nước ngay trên trang chọn ghế 4. SEO cụm 'lịch chiếu phim / vé xem phim' (1.12M volume) Vai trò: Nhóm 1 Flagship Transaction; tối ưu W2A CTR baseline 1% lên mốc cam kết ≥4.5% - 8% | High | Done | API 13 chuỗi rạp partner ¦ UI/UX Dev
| Web: Quản trị nội dung | Migration kho bài viết Blog cũ sang MoSpark | 1. Migration toàn bộ bài viết Blog, Review phim và Cẩm nang điện ảnh cũ sang MoSpark CMS mới 2. Vận hành GenAI Content Pipeline tự động tạo bài viết review & thông tin diễn viên 3. SEO cụm 'thông tin phim / diễn viên' (13.02M volume) Vai trò: Nhóm 2 Traffic Magnet (62.46% search demand); giữ vững điểm Topical Authority | High | Done | MoSpark CMS Content Admin ¦ SEO Vendor
Phase 2 (Convert & Monetize - T8-T9/2026) | Web: Strategic Co-Promotion | Thúc đẩy 2 Phim Hợp Tác MoMo (T8/2026) | 1. Ghim Hero Banner Slot #1 & #2 + Badge 'Phim MoMo Đồng Hành' 2. Trang Review chuyên sâu (/cinema/ho-linh-trang-si-10452/review) + Smart Intent Interception Widget 3. Phối hợp Movies Team đính kèm gói ưu đãi: Vé 79k, Combo Bắp Nước 0đ, Hoàn 20% Ví MoMo 4. SEO cụm 'Hộ Linh Tráng Sĩ / Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu' (450K volume) Vai trò: Nhóm 1 Strategic Co-Promotion; thúc đẩy doanh số bán vé bom tấn Việt Tháng 8/2026 | High | Done | Movies Team & Nhà phát hành phim ¦ Web Lead
| Web: Minigame Platform | Săn Mã Số May Mắn (Search & Check-in O2O) | 1. Minigame Search Google 'Tên Phim + MoMo' -> Google OAuth 1-tap -> Thẻ Cào Scratch Card nhận Code #1 2. Đăng ảnh check-in rạp / review nhận Code #2 -> Quay số trúng vé 0đ / Voucher F&B 3. Húc Organic Search CTR trên Google SERP nhờ tín hiệu Branded Search Query 4. Đẩy 100% người dùng quay lại App MoMo comment vào bài Post Feed của MDS-Movies Vai trò: Nhóm Gamification O2O; tăng vọt Organic CTR Google SERP, định danh User & kéo Feed Traffic | High | Done | Google OAuth & In-App Feed API ¦ Product Team
| Web: Native Payment | Native Web QR Payment & Instant Refund 5m | 1. Thanh toán trực tiếp trên Web bằng Ví MoMo hoặc All-in-One QR Code cho khách hàng Non-App 2. Kích hoạt Pending Retry Queue & Instant Refund Service 5m khi đứt gãy API rạp 3. Bắn Webhook event hoàn tất đơn hàng cho Movies Team xử lý luồng gửi vé (ZNS/Email/SMS) Vai trò: Nhóm Native Conversion; khôi phục tỷ lệ hoàn tất đơn hàng cho khách hàng Non-App | High | In Progress | MoMo Payment Gateway ¦ Payment Dev Team
Phase 3 (Expansion & Eco - T9/2026) | Web: Data-Driven Hub | Trang Doanh Thu Phòng Vé (/doanh-thu-phong-ve) | 1. Ra mắt trang Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé (/cinema/doanh-thu-phong-ve & alias /doanh-thu-phong-ve) 2. Kết nối Box Office Vietnam Live Feed (Doanh thu Ngày/Tuần/Tích lũy, CLB Phim Trăm Tỷ) 3. Tích hợp Schema Dataset & ItemList cho trích dẫn Google AI Overview (AIO) & báo chí 4. SEO cụm 'doanh thu phòng vé / box office vietnam' (250K volume) 5. Đính kèm nút Mua Vé Trực Tiếp 1-click cạnh bộ phim Top Bảng xếp hạng Vai trò: Nhóm 1 Data-Driven Hub độc bản; định vị thương hiệu & thu hút báo chí/AI Search | High | In Progress | Box Office Vietnam Live Feed API ¦ Web Dev
| Web: Lifecycle Automation | Automated Post-Theater OTT Switch | 1. Tự động chuyển trạng thái phim hết chiếu rạp sang 'Đang chiếu Online' 2. Gợi ý link xem trực tuyến và mua gói cước OTT (VieON, FPT Play, Netflix) 3. SEO cụm 'phim bộ trực tuyến / gói OTT' (1.26M volume) Vai trò: Nhóm 3 OTT Monetization; triệt tiêu lỗi 404 và thương mại hóa danh mục phim hết rạp | High | Planned | Đối tác nhà mạng & OTT Platforms ¦ Content Team
| Web: Zero-Friction UX & Local | Local GEO Pages & Passive User Discovery | 1. Xây dựng trang cụm rạp địa phương cho Top 5 Tỉnh/Thành lớn (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ) 2. Tích hợp bản đồ GPS định vị rạp gần nhất + SEO cụm 'rạp chiếu phim địa phương' (4.63M volume) 3. Khung trải nghiệm Zero-Friction Discovery: Short Video Reels 15s + Micro-Pills 1-Chạm + Zero-Click GeoIP Hero Card (<1.2km) Vai trò: Nhóm 1 Booking Magnet & Discovery; phục vụ 70% người dùng thụ động (Passive Users) | High | Planned | GPS GeoIP Location Service ¦ SEO Team
Phase 4 (AI & Go-Live - Target 30/09/2026) | Web: AI Intelligence | RAG AI Knowledge Base Chatbot Engine | 1. Tích hợp Vector DB (pgvector trên PostgreSQL) đồng bộ toàn bộ kho bài viết MoSpark CMS 2. RAG AI Chatbot tự động trả lời thắc mắc điện ảnh (After-credit, Watch Order, FAQ rạp) + Link bài viết Web 3. Function Calling API get_showtimes() trả trực tiếp Widget UI Chọn Ghế 1-Click Vai trò: Nhóm AI Intelligence; giải quyết 62.46% nhu cầu tìm kiếm Informational thô | High | Planned | OpenAI Embeddings & pgvector ¦ AI R&D
| Web: UGC Community | MoMo Verified User Rating & Review Schema | 1. Hệ thống chấm điểm 10 sao đính kèm Badge xác thực 'Đã Mua Vé Trên MoMo' (/cinema/{id}/review) 2. Hiển thị điểm MoMo Rating Schema sao vàng trên kết quả tìm kiếm Google SERP 3. Bộ lọc review không spoiler & Upvote/Thả tim nhận xét hay Vai trò: Nhóm UGC Social Proof; tăng độ uy tín thương hiệu & tỷ lệ nhấp Google SERP | High | Planned | Review CMS Service ¦ Product Team
| Web: Cross-Platform & Launch | Synergy MDS-Movies Feed & Full Product Sign-off | 1. Tự động tóm tắt bài viết GenAI Web thành Short Social Posts trên MoMo In-App Feed 2. Điều hướng traffic 2 chiều (Web ↔ App Feed) với đội MDS-Movies 3. Kiểm định PCI-DSS Security & Anti-Fraud Rate Limiting cho Minigame 4. Nghiệm thu hoàn thiện 100% sản phẩm với VP/CEO mốc 30/09/2026 Vai trò: Nhóm Grand Launch; hoàn thiện 100% sản phẩm, đạt mốc 4M MUV, W2A CTR 8%, 15 Tỷ GMV & 950tr Rev | High | Target 30/09 | Executive Leadership Sign-off (VP/CEO)

## Market Sizing & Opportunities
BẢNG TỔNG HỢP DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG & CƠ HỘI (MARKET SIZING - 20.85M SEARCH/THÁNG)
Ma trận phân tích 9 nhóm nhu cầu điện ảnh, tỷ trọng tìm kiếm, Intent giao dịch và định hướng chuyển đổi trên Web MoMo
STT | Cụm Chiến Lược (Cluster / Theme) | Chủ Đề Tiện Ích / Nhu Cầu Tìm Kiếm | Lượt Tìm Kiếm / Tháng (Volume) | Tỷ Trọng Nhu Cầu (%) | Ý Định Tìm Kiếm (Search Intent) | Quy Mô Tệp Người Dùng & Giá Trị Kinh Doanh | Vai Trò Trên Kênh Web & Điểm Chuyển Đổi
1 | Strategic Co-Promotion | Phim Hợp Tác MoMo T8/2026 (Hộ Linh Tráng Sĩ & Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu) | 450000 | 2.16% | Transactional High Intent | Tệp người dùng rạp trẻ, nhạy bén ưu đãi; Giá trị bán vé & tài trợ nhà phát hành | Priority #1 T8/2026; Hero Banner Slot #1&#2 + Review Hub + Gói 79k & 0đ
2 | Data-Driven Hub | Doanh thu phòng vé & Bảng xếp hạng (/doanh-thu-phong-ve) | 250000 | 1.2% | Informational High Authority | Báo chí, Film Critics, Căn sẻ cinephile; Định vị thương hiệu độc bản | Box Office Live Feed + Schema Dataset cho Google AI Overview & Mua vé 1-click
3 | Traffic Magnet | Thông tin phim, Vũ trụ phim & Diễn viên | 13022970 | 62.46% | Informational Broad | 62.46% tổng nhu cầu tìm kiếm toàn thị trường; Tệp người dùng khám phá | Traffic magnet lớn nhất; Chèn Smart Intent Interception Widget chuyển đổi
4 | Booking Magnet | Thương hiệu rạp & Cụm rạp địa phương (150+ rạp) | 4633370 | 22.22% | Transactional Local GEO | High Intent (22.22%); Người dùng có nhu cầu đến rạp ngay tại địa phương | Xây dựng pSEO Local GEO Top 5 Tỉnh/Thành + Bản đồ GPS chỉ đường
5 | OTT Monetization | Phim bộ trực tuyến & Gói cước OTT | 1261740 | 6.05% | Commercial Streaming | Người dùng giải trí tại gia; Doanh thu liên kết gói VieON/FPT Play/Netflix | Tự động chuyển đổi trạng thái phim hết rạp sang mua gói OTT giải trí
6 | Flagship Transaction | Lịch chiếu, Vé rạp & Trải nghiệm phòng chiếu | 1119290 | 5.37% | Transactional Core | 100% Intent mua vé rạp ngay lập tức; Chuyển đổi trực tiếp ra GMV | Phễu checkout 7 bước chuẩn hóa + Native QR Payment & Instant Refund 5m
7 | Recommendation Engine | Khám phá & Gợi ý phim chiếu rạp | 646650 | 3.1% | Consideration | Người dùng phân vân chưa biết xem phim gì cuối tuần | Gợi ý phim hot; Đưa vào Master Hub Phim Chiếu Rạp + Client-side Filter
8 | UGC Social Proof | Review phim & Đánh giá nội dung | 159040 | 0.76% | Evaluation | Người dùng tìm kiếm bài nhận xét khách quan trước khi chốt mua vé | Triển khai hệ thống chấm điểm MoMo Rating Schema sao vàng hiển thị Google SERP
9 | Pre-release Buzz | Tin tức phim sắp chiếu & Trailer | 7430 | 0.04% | Navigational Early Access | Cinephile săn tin sớm, fan cứng các vũ trụ điện ảnh Marvel/DC/Anime | Tạo nhận diện sớm; Nhúng Trailer & Nút Đăng ký nhận thông báo mở bán vé

## Content Structure
QUY HOẠCH CẤU TRÚC KHỐI GIAO DIỆN (CONTENT STRUCTURE & UI BLOCK ORDER)
Trình tự sắp xếp các khối thành phần (UI Component Blocks) trên 4 loại trang lõi của Cinema Hub
Nhóm Tính Năng | Tên Trang (URL) | Content Structure (Trình tự Block từ trên xuống)
Transaction & Booking | Trang Chi Tiết Phim (/cinema/{film-detail-ID}) | 1. Hero Section: H1 Title + Backdrop Trailer Video + Poster + Badge Phim Hotline 2. Key Info Bar: Thời lượng, Độ tuổi (P/T13/T16/T18), Thể loại, Khởi chiếu, Điểm MoMo Rating 3. Embedded Widget Tra Cứu Suất Chiếu: Bộ lọc Tỉnh/Thành ➔ Ngày chiếu ➔ Suất chiếu 13 chuỗi rạp 4. Synopsis & Long Content: Tóm tắt nội dung, Đạo diễn, Dàn diễn viên (với Internal Links) 5. Inline Modal Popup F&B: Chọn combo bắp nước trực tiếp trên sơ đồ giữ ghế 6. MoMo Verified User Review Block: Đánh giá 10 sao từ người mua vé thực tế 7. Related Movies Carousel: Phim cùng thể loại & Phim sắp chiếu rạp
Editorial Review | Trang Review Phim Chi Tiết (8-Zone) (/cinema/{film-detail-ID}/review) | Zone 1: Breadcrumb Navigation (Home > Cinema > Review > Film) Zone 2: Hero Header (H1 Title + Metadata + MoMo Rating Badge 8.8/10) Zone 3: Verdict Box (Tóm tắt 1 phút: Pros/Cons/Verdict + Nút Đặt Vé 79K Nhanh) Zone 4: Smart Intent Interception Widget (Tra cứu suất chiếu 13 rạp realtime nhúng inline) Zone 5: Editorial Content (H2 Story no-spoiler, H2 Acting, H2 Cinema Sound/IMAX, H2 After-credit) Zone 6: MoMo Verified Community Rating (Badge Đã Mua Vé Trên MoMo + Filter spoiler) Zone 7: Related Topic Clusters (Ending Explained, Watch Order, Top Phim) Zone 8: Sticky Bottom Intent Bar Mobile (Điểm Rating + Nút Đặt Vé Ngay)
Data-Driven Hub | Trang Bảng Xếp Hạng Doanh Thu Phòng Vé (/cinema/doanh-thu-phong-ve) | 1. Hero Header: H1 Bảng Xếp Hạng Doanh Thu Phòng Vé Việt Nam Realtime 2. Filter Bar: Bộ lọc Thời gian (Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Năm 2026, Phim Trăm Tỷ) 3. Top 3 Hero Cards: 3 Bộ phim có doanh thu cao nhất (Hình ảnh + Doanh thu ngày/tích lũy + Nút Mua Vé 1-click) 4. Full Ranking Data Table: Bảng thống kê chi tiết (Doanh thu, Số vé bán, Số suất chiếu, Tỷ lệ lấp đầy) 5. Realtime Box Office Live Feed Component: Tự động sync dữ liệu từ Worker Server (Redis Cache) 6. Schema Dataset & ItemList Markup: Khai báo dữ liệu cấu trúc phục vụ Google AI Overview & Báo chí 7. Analytical Editorial Summary: Phân tích thị trường phòng vé tuần qua & Dự báo bom tấn mới
Local GEO Search | Trang Cụm Rạp Địa Phương (150+ Pages) (/cinema/rap/{ten-rap}/{ten-chi-nhanh}) | 1. Hero Header: H1 Tên Cụm Rạp + Địa chỉ chính xác + Badge Thương Hiệu Rạp (CGV, Lotte...) 2. Interactive Geo Maps Component: Bản đồ GPS định vị rạp + Nút 'Chỉ đường 1-Touch' 3. Realtime Showtime Matrix: Suất chiếu rạp hôm nay phân theo định dạng (2D, 3D, IMAX, ScreenX) 4. Ticket Price & F&B Tariff Table: Bảng giá vé theo ngày/lứa tuổi & Bảng giá Combo Bắp Nước 5. Parking & Amenities Guide: Hướng dẫn gửi xe, lối vào rạp, tiện ích xung quanh (TTTM) 6. Verified Customer Review: Đánh giá chất lượng rạp (Âm thanh, Màn hình, Ghế ngồi, Phục vụ) 7. Nearby Cinema Recommendations: Các rạp chiếu phim khác cùng khu vực Tỉnh/Thành

## KPIs & Target Metrics
KHUNG CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ SẢN PHẨM WEB (WEB PRODUCT NORTH STAR METRICS)
Khung chỉ số đo lường hiệu năng 4 tầng: Mới/Truy cập, Tương tác, Chuyển đổi Web-to-App và Doanh thu thuần trước 30/09/2026
Tầng Đo Lường | Tên Chỉ Số Cốt Lõi | Mục Tiêu Phase (Build-Up) | Phương Pháp Đo Lường / Công Cụ | Ý Nghĩa Nghiệp Vụ & Giá Trị Kinh Doanh
Acquisition & Growth | Monthly Unique Visitors (MUV) | 4.000.000 MUV/tháng | Google Analytics 4 & Internal Data | Quy mô tệp người dùng đọc độc lập truy cập Cinema Hub từ tìm kiếm tự nhiên
Acquisition & Growth | Total Pageviews (PVs) | 6.500.000 PVs/tháng | Google Analytics 4 / MoSpark Engine | Tổng số lượt xem trang, phản ánh độ sâu trải nghiệm và dung lượng quảng cáo
Engagement | Average Engagement Time | ≥ 2 phút 45 giây | GA4 Engagement Tracking | Thời gian tương tác trung bình trên trang bài viết review và trang chi tiết phim
Engagement | Pages per Session | ≥ 3.2 trang/ phiên | GA4 Navigation Tracking | Độ sâu khám phá, chứng minh hiệu quả của cụm bài viết liên quan và internal link
Web-to-App Conversion | Web-to-App Click-Through Rate (W2A CTR) | ≥ 4.5% - 8.0% | GA4 Event web_cinema_button_click | Tỷ lệ nhấp nút mua vé / chuyển hướng từ Web mở App MoMo (Baseline 1% ➔ Target 8%)
Web-to-App Conversion | Minigame Scratch Completion Rate | ≥ 74.6% | GA4 Event cinema_game_scratch_completed | Tỷ lệ hoàn thành cào vé trên Web, đo lường sức hút của cơ chế Gamification O2O
Monetization & GMV | Monthly Ticket Transactions | 150.000 vé/tháng | BU Movies Internal Transaction Logs | Tổng số vé xem phim bán ra thành công thông qua lưu lượng dẫn truyền từ Web
Monetization & GMV | Gross Merchandise Value (GMV) | 15.000.000.000 VNĐ/tháng | BU Movies Financial Report | Tổng giá trị giao dịch vé xem phim và combo bắp nước F&B hàng tháng
Monetization & GMV | Net Revenue (Doanh Thu Thuần) | 950.000.000 VNĐ/tháng | P&L Financial Accounting | Doanh thu thuần từ hoa hồng bán vé (5.5% - 7.0%) và tài trợ Co-Promotion (Margin >85%)

## Resources
MA TRẬN PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM RACI: WEB PLATFORM x MOVIES TEAM
• Web Platform: Xây dựng Sản Phẩm UI/UX, Hạ tầng MoSpark, Lập Content Plan, SEO/GEO & Tracking Web ¦ • Movies Team (BU Movies): P&L Doanh Thu, API 13 Chuỗi Rạp, Ưu Đãi Co-Promotion & Product QC
Hạng Mục / Đầu Việc Triển Khai | Web Platform | Movies Team | Mô Tả Trách Nhiệm Chi Tiết & Tiêu Chí Nghiệm Thu
NHÓM I: CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG & VẬN HÀNH PHASE (STRATEGY & PHASE GOVERNANCE)
1.1 Hoạch Định Kế Hoạch Tăng Trưởng & Chỉ Số P&L (Growth & P&L Plan) | Consulted (C) | Key Owner (A/R) | Movies Team giữ vai trò Key Owner chịu trách nhiệm toàn diện về P&L Doanh thu vé rạp, thương lượng kết nối API 13 chuỗi rạp, cấp gói ưu đãi Co-Promotion (Vé 79k, F&B 0đ) và cam kết chỉ tiêu doanh thu (15 Tỷ GMV & 950tr Net Rev); Web Platform tham vấn phễu SEO & W2A Handoff.
1.2 Quản Trị Mục Tiêu Traffic & Phễu Chuyển Đổi Web (Traffic & Conversion CVR) | Key Owner (A/R) | Co-Owner (A/R) | Web Platform chủ trì quản trị chỉ số Traffic 4M MUV/tháng, tối ưu W2A CTR baseline 1% lên 8% và tỷ lệ cào vé 74.6%; Movies Team đồng sở hữu và phối hợp tối ưu phễu chuyển đổi giữ ghế.
1.3 Vận Hành Lộ Trình 4 Phase & Nhịp Check-in 2 Tuần/Lần | Key Owner (A/R) | Co-Owner (A/R) | Web Platform chủ trì tổ chức vận hành lộ trình 4 Phase phát triển Web Product; Movies Team đồng chủ trì rà soát tiến độ định kỳ 2 tuần/lần (giữa và cuối tháng) để tháo gỡ điểm nghẽn và chốt nghiệm thu mốc 30/09/2026.
NHÓM II: THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM WEB (PRODUCT UI/UX & UTILITIES)
2.1 Hạ Tầng MoSpark CMS & Tối Ưu Core Web Vitals | Key Owner (A/R) | Consulted (C) | Web Platform chịu trách nhiệm 100% việc migration hạ tầng Cinema Hub sang MoSpark Web Platform, tối ưu kỹ thuật Core Web Vitals (TTFB < 200ms, LCP < 1.2s) và bảo tồn Crawl Budget.
2.2 Thiết Kế UI/UX Phễu Đặt Vé 7 Bước & Widget Realtime 13 Chuỗi Rạp | Key Owner (A/R) | Consulted (C) | Web Platform chịu trách nhiệm thiết kế giao diện UI/UX Trang Chi Tiết Phim, Trang Review 8-Zone, nhúng Widget tra cứu suất chiếu rạp realtime và Modal F&B inline trên trang chọn ghế.
2.3 Phát Triển Nền Tảng Minigame Săn Mã Số May Mắn (O2O Gamification) | Key Owner (A/R) | Supported (S) | Web Platform phát triển Nền tảng Minigame Scratch Card Canvas trên Web (Google Search 'Tên Phim + MoMo' -> Google OAuth 1-tap -> Thẻ cào -> Deep Link App); Movies Team hỗ trợ tài trợ kho quà tặng vé 0đ & voucher F&B.
2.4 Tích Hợp Native Web QR Payment & Instant Refund 5m | Contributor (R) | Key Owner (A/R) | Backend Payment & Web Dev triển khai luồng quét mã thanh toán Native QR trực tiếp trên trình duyệt Web; Movies Team giữ vai trò Key Owner kiểm thử và nghiệm thu luồng doanh thu giữ ghế.
2.5 Phát Triển Trang Bảng Xếp Hạng Doanh Thu Phòng Vé (/doanh-thu-phong-ve) | Key Owner (A/R) | Consulted (C) | Web Platform xây dựng Worker Server tự động sync dữ liệu Box Office Vietnam (Redis Cache 15m), hiển thị Top 3 Hero Cards và khai báo mã Schema Dataset cho Google AI Overview.
2.6 Kiểm Thử & Nghiệm Thu Chất Lượng Sản Phẩm Trước Go-Live (Product QC) | Contributor (R) | QC Owner (A/R) | Movies Team giữ vai trò Key Owner chịu trách nhiệm QC sản phẩm cuối cùng (Product QC), kiểm thử toàn diện luồng giữ ghế realtime, độ chính xác suất chiếu và tính ổn định của phễu thanh toán trước khi Go-live.
NHÓM III: KẾ HOẠCH NỘI DUNG, BIÊN TẬP & KIỂM DUYỆT (CONTENT PLAN & QC)
3.1 Xây Dựng Kế Hoạch Nội Dung & Từ Khóa SEO (Content Plan & GenAI) | Key Owner (A/R) | Consulted (C) | Web Platform chịu trách nhiệm lập kế hoạch nội dung (Content Plan) phủ 12.067 từ khóa / 20.85M search volume, vận hành pipeline GenAI trên MoSpark CMS và biên soạn kho bài review 8-Zone.
3.2 Kiểm Duyệt Chuyên Môn & Thông Tin Điện Ảnh (Content QC) | Contributor (R) | QC Owner (A/R) | Movies Team giữ vai trò Key Owner kiểm duyệt chất lượng nội dung chuyên môn (Content QC), thẩm định độ chuẩn xác của thông tin phim, lịch công chiếu, bản quyền hình ảnh và quy định độ tuổi ra rạp (P/T13/T16/T18).
3.3 Kênh Synergy Nội Dung Đa Nền Tảng Với App Feed (MDS-Movies) | Supported (S) | Key Owner (A/R) | Đội MDS-Movies chịu trách nhiệm quản trị bài đăng trên MoMo In-App Feed; Web Platform hỗ trợ tự động tóm tắt bài viết GenAI Web thành Short Social Posts và gắn đính kèm Deep Link điều hướng 2 chiều.

## Utilities & Formula Specs
ĐẶC TẢ BỘ TIỆN ÍCH DÙNG CHUNG & CÔNG THỨC NGHIỆP VỤ (EMBEDDABLE UTILITIES & FORMULAS)
Thông số kỹ thuật, cấu trúc đầu vào/đầu ra và logic vận hành của 4 Widget công cụ lõi Cinema Hub
STT | Tên Tiện Ích / Widget (Component) | Định Dạng Component (UI Format) | Mục Đích Sử Dụng (JTBD) | Trường Dữ Liệu Đầu Vào (Inputs) | Công Thức Tính Toán & Logic Nghiệp Vụ (Formulas / Rules) | Kết Quả Trả Về (Outputs) | Hành Động Chuyển Đổi (W2A CTA) | Khả Năng Nhúng Đa Điểm Chạm (Embeddable Scope)
1 | Widget Tra Cứu Suất Chiếu 13 Rạp Realtime | Inline Widget / Sticky Modal | Tra cứu suất chiếu & giữ ghế rạp gần nhất 1-click | Tỉnh/Thành, Ngày chiếu, Chuỗi rạp, Phim ID | Filter API Realtime từ 13 chuỗi rạp partner theo khoảng cách GPS & khung giờ chiếu | Danh sách suất chiếu, Số ghế trống, Bảng giá vé | Nút Mua Vé 1-Click mở sơ đồ ghế | Trang Phim, Trang Review, Trang Rạp Local, Blog
2 | Realtime Box Office Calculator Engine | Interactive Data Table & Leaderboard | Xem doanh thu phòng vé Việt Nam & Quốc tế realtime | Phim ID, Ngày chọn, Khoảng thời gian | Doanh Thu Ngày = Số Ghế Đã Đặt x Giá Vé TB. Worker Sync Redis Cache 15m từ BOVN | Bảng xếp hạng Doanh thu ngày, Tổng tích lũy, Số vé | Nút Mua Vé Trực Tiếp cạnh Top Phim | Trang /doanh-thu-phong-ve, Trang Chủ Cinema
3 | Minigame Scratch Card Engine (O2O) | Canvas Overlay & Google OAuth | Tăng vọt Organic CTR Google SERP & kéo Feed Traffic | Keyword Search Google, Google Account ID | Detect document.referrer có google.com ➔ Cấp Mã Scratch Code #1 ➔ User cào nhận quà | Mã Code may mắn, Voucher F&B 0đ, Code trúng vé 0đ | Nút 'Mở App Nhận Quà' (Auto Deep Link Params) | Minigame Landing Page, Banner Hero Cinema
4 | RAG AI Knowledge Base Chatbot Engine | Floating AI Chat Drawer | Giải đáp thắc mắc điện ảnh & trả suất chiếu tự động | Prompt câu hỏi từ User (Text/Voice) | Vector DB (pgvector) search kho bài viết MoSpark + Function Calling get_showtimes() | Câu trả lời AI + Link bài viết + Widget Chọn Ghế UI | Nút Chọn Ghế Trực Tiếp trong Chat UI | Toàn bộ các trang thuộc Cinema Hub

## Subpages Directory
DANH BẠ QUY HOẠCH CHI TIẾT CÁC TRANG CON & LOCATION PAGES (SUBPAGES ARCHITECTURE)
Cấu trúc URL Taxonomy chuẩn hóa, mục tiêu từ khóa SEO và bộ lọc trọng tâm của Cinema Hub
STT | Cụm Sản Phẩm | Phân Cấp / Loại Trang | Tên Trang Con | URL Chuẩn Hóa | Mục Tiêu Từ Khóa & Search Volume | Tiện Ích & Filter Trọng Tâm | Phase / Trạng Thái
1 | Master Gateway | Master Hub Tầng 0 | Trang Chủ Cinema Hub | /cinema | vé xem phim, lịch chiếu phim (1.12M) | Hero Search, Carousel Phim Hot, Quick Filters | Phase 1 - Done
2 | Film Entity | Chi Tiết Phim Tầng 1 | Trang Chi Tiết Phim | /cinema/{film-detail-ID} | thông tin phim, diễn viên (13.02M) | Widget Tra Cứu Suất Chiếu 13 Rạp, Inline F&B | Phase 1 - Done
3 | Editorial Review | Review Phim Tầng 2 | Trang Review Phim Chi Tiết (8-Zone) | /cinema/{film-detail-ID}/review | review phim, đánh giá phim (159K) | Verdict Box, MoMo Verified Rating, Smart Widget | Phase 1 - Done
4 | Data Hub | Bảng Xếp Hạng Tầng 1 | Trang Doanh Thu Phòng Vé | /cinema/doanh-thu-phong-ve | doanh thu phòng vé, box office vietnam (250K) | Box Office Live Feed, Top 3 Hero Cards, Dataset Schema | Phase 3 - In Progress
5 | Local GEO | Chuỗi Rạp Tầng 1 | Danh Sách Chuỗi Rạp | /cinema/rap | rạp chiếu phim, chuỗi rạp (4.63M) | Bản đồ GPS, Bộ lọc thương hiệu rạp (CGV, Lotte...) | Phase 3 - Planned
6 | Local GEO | Chuỗi Rạp Chi Tiết Tầng 2 | Trang Thương Hiệu Rạp (CGV/Lotte) | /cinema/rap/{ten-rap} | cgv cinema, lotte cinema, galaxy cinema (3.1M) | Danh sách chi nhánh rạp toàn quốc + Ưu đãi rạp | Phase 3 - Planned
7 | Local GEO | Rạp Địa Phương Tầng 3 (150+ Pages) | Trang Chi Nhánh Rạp Local | /cinema/rap/{ten-rap}/{chi-nhanh} | cgv crescent mall, lotte landmark (1.53M) | Bản đồ GPS chỉ đường, Suất chiếu hôm nay, Bảng giá vé | Phase 3 - Planned
8 | Deals & Offers | Khuyến Mãi Tầng 1 | Trang Săn Deal Vé Phim | /cinema/khuyen-mai | vé xem phim giá rẻ, voucher xem phim (89K) | Bộ lọc voucher, Mã ưu đãi HSSV, Deal F&B 0đ | Phase 2 - Done
9 | Gamification | Minigame Landing Page | Trang Săn Mã Số May Mắn | /cinema/minigame-scratch | game cào vé momo, săn vé xem phim 0đ (45K) | Google OAuth 1-tap, Scratch Canvas, Deep Link Button | Phase 2 - Done

## Event Tracking Flow
WEB EVENT TRACKING SPECIFICATION - CINEMA HUB (page_name = cinema)
Quy chuẩn cấu trúc Event Tracking GA4/GTM cho luồng Web-to-App Booking và Minigame Cào Vé
Flow / Module | Mô Tả Hành Vi Người Dùng | Event Name (web_[page_name]_[object]_[action]) | Action | How to trigger (DA quyết định) | Note | No.
Trang Chủ Master Hub | User truy cập và tải trang chủ Cinema Hub | web_cinema_page_view | View | Push DataLayer (Page Load) | Gắn mã page_name=cinema | 1
Widget Tra Cứu Suất Chiếu | User nhìn thấy Widget tra cứu suất chiếu rạp realtime | web_cinema_widget_view | View | Push DataLayer (DOM Ready) | Hiển thị khung chọn rạp | 2
Widget Tra Cứu Suất Chiếu | User chọn Tỉnh/Thành hoặc Thương hiệu rạp | web_cinema_filter_select | Select | Push DataLayer (OnChange Filter) | Lọc danh sách suất chiếu | 3
Widget Tra Cứu Suất Chiếu | User nhấp chọn suất chiếu rạp cụ thể (Khung giờ) | web_cinema_showtime_click | Click | Push DataLayer (OnClick Showtime) | Hiển thị Modal chọn ghế | 4
7-Step Booking Funnel | User nhấp nút 'Mua Vé Ngay' / 'Giữ Ghế Đẹp' | web_cinema_button_click | Click | Push DataLayer (OnClick Buy Ticket) | Kích hoạt W2A Handoff | 5
Native QR Payment | User chọn quét mã QR thanh toán trực tiếp trên Web | web_cinema_native_qr_select | Select | Push DataLayer (OnClick Native QR) | Mở mã QR thanh toán | 6
Minigame Cào Vé O2O | Hệ thống phát hiện user truy cập từ Google Search | cinema_traffic_google_detected | Detect | Push DataLayer (Referrer google.com) | Cổng đầu vào Minigame | 7
Minigame Cào Vé O2O | User nhấp nút 'Bắt đầu cào vé' / 'Cào ngay' | cinema_game_click_start | Click | Push DataLayer (OnClick Start Scratch) | Kích hoạt Canvas cào | 8
Minigame Cào Vé O2O | User hoàn thành cào hết lớp phủ thẻ | cinema_game_scratch_completed | Complete | Push DataLayer (OnScratch 100%) | Phát sinh mã Code | 9
Minigame Cào Vé O2O | User nhấp nút 'Sao chép mã Code' | cinema_game_click_copy_code | Click | Push DataLayer (OnClick Copy Code) | Copy Code vào Clipboard | 10
Minigame Cào Vé O2O | User nhấp nút 'Mở App MoMo' (Auto Deep Link Params) | cinema_game_click_to_app | Click | Push DataLayer (OnClick Open App) | Chuyển hướng App Feed | 11

## Bộ Param Master Registry
MASTER PARAMETERS REGISTRY SPECIFICATION (page_name = cinema)
Bảng quy chuẩn danh mục tham số DataLayer Payload phục vụ đo lường GA4 và hệ thống Tracking
No. | Thông tin param | Param Name (Master Registry) | Data Type | Param Value (Enum) | Value Demo | Note / Rule | DataLayer Sample Payload
1 | Mã định danh dự án | page_name | string | cinema: Cinema Hub vehiclehub: Giao thông | cinema | Bắt buộc mọi event | dataLayer.push({ event: 'web_cinema_button_click', payload: { page_name: 'cinema', button_name: 'Đặt Vé Ngay - Giữ Ghế Đẹp', button_position: 'inline_verdict_box', movie_id: 'ho-linh-trang-si-10452', cinema_brand: 'cgv', showtime: '19:30', ticket_count: 2, total_amount: 158000 } });
2 | Tên nút CTA | button_name | string | Tên hiển thị trên nút button | Đặt Vé Ngay - Giữ Ghế Đẹp | Mọi event click nút
3 | Vị trí đặt nút trên UI | button_position | string | hero_section, inline_verdict_box, showtime_widget, sticky_bottom_bar | inline_verdict_box | Vị trí nút trên màn hình
4 | Mã định danh bộ phim | movie_id | string | Slug + ID phim chuẩn hóa | ho-linh-trang-si-10452 | Mã phim
5 | Thương hiệu chuỗi rạp | cinema_brand | string | cgv, lotte, galaxy, bhd, beta, cinestar | cgv | Thương hiệu rạp
6 | Khung giờ suất chiếu | showtime | string | Định dạng HH:mm (24h) | 19:30 | Giờ chiếu phim
7 | Số lượng vé đặt | ticket_count | number | Số nguyên: 1, 2, 3... | 2 | Số vé chọn
8 | Tổng tiền thanh toán (VNĐ) | total_amount | number | Giá trị giao dịch tính bằng VNĐ | 158000 | Tổng tiền vé + F&B

## Tracking Class & HTML Specs
HTML TRACKING CLASS SPECIFICATION (page_name = cinema)
Danh sách Class CSS HTML chuẩn hóa dành cho Frontend Devs để tự động gắn thẻ đo lường
No. | Mô Tả Vị Trí Gắn Class UI | Tracking Class Name (HTML Standard) | Action Trigger | Ghi Chú Triển Khai Cho Devs
1 | Nút 'Đặt Vé Ngay' trên Hero Banner | cinema-tracking-hero-buy-ticket | Click | Gắn class vào button Mua Vé trên Hero Banner chính
2 | Nút 'Xem Trailer' trên Hero Banner | cinema-tracking-play-trailer | Click | Gắn class vào button Play Trailer phim
3 | Nút chọn Tỉnh/Thành trên Widget Suất Chiếu | cinema-tracking-filter-city | Select | Gắn class vào dropdown chọn Tỉnh/Thành rạp
4 | Nút chọn Khung Giờ Suất Chiếu Rạp | cinema-tracking-select-showtime | Click | Gắn class vào từng pill suất chiếu rạp
5 | Nút CTA Mua Vé trong Verdict Box (Review 8-Zone) | cinema-tracking-verdict-buy-ticket | Click | Gắn class vào button đặt vé nhanh 79k trong Verdict Box
6 | Nút Thanh Toán Native QR trực tiếp trên Web | cinema-tracking-pay-native-qr | Click | Gắn class vào button chọn thanh toán QR Code Web
7 | Nút 'Bắt đầu cào vé' trong Minigame Scratch Card | cinema-tracking-game-start | Click | Gắn class vào button Bắt đầu cào vé
8 | Nút 'Sao chép mã Code' trong Minigame | cinema-tracking-game-copy-code | Click | Gắn class vào button Copy Code may mắn
9 | Nút 'Mở App Nhận Quà' (Auto Deep Link Params) | cinema-tracking-game-open-app | Click | Gắn class vào button Mở App MoMo nhận quà
10 | Thanh Sticky Bottom Bar 'Đặt Vé Ngay' trên Mobile | cinema-tracking-sticky-mobile-buy | Click | Gắn class vào nút Mua vé nổi chân màn hình Mobile